Утвержден

распоряжением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

12.04.2019г. № 75

«О подготовке и проведении командно - штабного учения с руководящим составом  муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев  по теме: «Отработка вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

ПЛАН

проведения командно - штабного учения, в период с 16 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года

на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

ТЕМА: Отработка вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления, сил и средств муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено РСЧС) и ее звеньев по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и организации жизнеобеспечения населения Каменского городского округа.

2. Совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения Каменского городского округа.

3. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, надежности систем управления, связи и оповещения.

4. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, организации практических действий по проведению аварийно -спасательных и других неотложных работ (далее - АС ДНР) при ликвидации возможных ЧС на территории Каменского городского округа.

5. Совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией руководящего состава, органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС, ее звеньев и организаций при ликвидации ЧС.

6. Повышение эффективности применения сил и средств по ликвидации ЧС на территории Каменского городского округа.

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ И ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ:

Учение проводится в три этапа: в течение 60 часов (с 06.00 (местн.) 16 апреля до 18.00 (местн.) 18 апреля 2019 года).

На первом этапе (с 06.00 (местн.) 16 апреля до 06.00 (местн.) 17 апреля 2019 года) «Приведение органов управления и сил муниципального звена РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон»

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Ответственный за мероприятие (место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП (с 06.00 16.04.2019 год - 06.00 17.04.2019 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 06.05-07.00 | Проведение тренировки по сбору и обмену оперативной информацией в ходе выполнения мероприятий под руководством ЦУКС Свердловской области с ЕДДС | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 07.00-08.00 | Проверка готовности системы связи и оповещения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 4 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о начале тренировки до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 5 | 09.00-09.20 | Проведение совещания с участниками Учения по доведению обстановки и постановка задач на выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров | Председатель комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ)(пр. Победы 38 а) |
| 6 | 09.20-11.30 | Уточнение плана защиты населения от ЧС, документов, справочных материалов. Уточнение порядка взаимодействия и обмена информации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров | Председатель КЧС и ОПБ, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС, противопаводковая подкомиссия, ЕДДС |
| 7 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по оценке обстановки, подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2019 г. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 8 | 09.00-17.00 | Приведение в готовность и проверка сил и средств муниципального звена РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2019 г. | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 9 | 09.00-17.00 | Доклад о готовности к безаварийному пропуску паводковых вод, ликвидации лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2019 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 17.00 | Подведение итогов первого этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |

На втором этапе (с 06.00 (местн.) 17 апреля до 06.00 (местн.) 18 апреля 2019 года) «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками» а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод»

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Отв. за мероприятие (Место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТОРОЙ ЭТАП (с 06.00 17.04.2019 год - 06.00 18.04.2019 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 4 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (условно) | Эвакуацинно - приемная комиссия (пр. Победы 38 а) |
| 5 | 09.00-17.00 | Действия сил и средств по ликвидации последствий условных ЧС, связанных с паводками в ходе проведения тактико специальных учений (условно) | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС (пр. Победы 38 а) |
| 6 | 09.00-17.00 | Отработка документов по защите населения от ЧС. Отработка документов во взаимодействии и обмена информации при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | Председатель КЧС и ОПБ, руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС противопаводковая подкомиссия, эвакуационно - приемная комиссия ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 7 | 09.00-17.00 | Доклад о паводковой обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 8 | 17.00 | Подведение итогов второго этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |

На третьем этапе (с 06.00 (местн.) 17 апреля до 18.00 (местн.) 18 апреля 2019 года) «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками» а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод»

| № п/п | Время проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Отв. за мероприятие (Место проведения) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕТИЙ ЭТАП (с 06.00 18.04.2019 год - 18.00 18.04.2019 год) |  |  |  |
| 1 | 06.00-06.00 | Получение оперативных донесений (далее - ОД) Единой дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа (далее - ЕДДС) учебных сигналов и вводных | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 2 | 08.00-08.10 | Доведение сигнала о введение режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» до участников Учения | Начальник ЕДДС (пр. Победы 38 а) |
| 3 | 08.10-10.30 | Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, сводного плана тушения лесных пожаров на территории Каменского городского округа, планов тушения лесных пожаров на 2019 г., а также проверка их реальности | КЧС и ОПБ, участники Учения, ФГКУ «63 Отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области», ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19», ГКУ СО «Свердловское лесничество «Каменское участковое лесничество», ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», добровольные пожарные дружины ДПО «Юг» (с. Сипавское (пожарный пирс - ул. Ленина) |
| 4 | 10.30-14.00 | Практические действия сил и средств муниципального звена РСЧС по тушению природных пожаров, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры, в том числе практическая отработка задач инженерной защиты населения от ЧС | ФГКУ «63 Отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области», ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19», ГКУ СО «Свердловское лесничество «Каменское участковое лесничество», ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», добровольные пожарные дружины ДПО «Юг» (с. Сипавское (пожарный пирс - ул. Ленина) |
| 5 | 09.00-17.00 | Работа органов управления муниципального звена РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных | Руководители спасательных служб и служб муниципального звена РСЧС |
| 6 | 09.00-17.00 | Выполнение планов привлечения сил, расписаний выездов и планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также проверка их реальности | ФГКУ «63 Отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области», ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19», ГКУ СО «Свердловское лесничество «Каменское участковое лесничество», ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», добровольные пожарные дружины ДПО «Юг» (с. Сипавское (пожарный пирс - ул. Ленина) |
| 7 | 09.00-17.00 | Практическое применение воздушных судов для тушения природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, объектам экономики и социальной инфраструктуры (по отдельному указанию) | ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» |
| 8 | 09.00-17.00 | Проведение эвакуационных мероприятий с практическим развертыванием пунктов временного размещения, отработка вопросов по организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения (по отдельному указанию) | Эвакуацинно - приемная комиссия (с. Сипавское (пожарный пирс - ул. Ленина) |
| 9 | 09.00-17.00 | Доклад о паводковой обстановке на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в режиме видеоконференции (по отдельному указанию) | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |
| 10 | 18.00 | Подведение итогов третьего этапа Учения | Председатель КЧС и ОПБ (пр. Победы 38 а) |