УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы Каменского городского округа от 30.12.2020 № 1958 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2021-2025 годы»

План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов  и услуг

в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименования мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Каменского городского округа. |  |  | Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 08.10.2014г. № 2633 «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Каменского городского округа» (в ред. от 09.04.2019г. № 768) | Администрация МО «Каменский городской округ» |  |  | 2021-2025 годы, не реже 2 раз в год |  | Оптимизация деятельности и межведомственное взаимодействие по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» (актуализация паспортов доступности). |  |  | - | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ», муниципальных учреждений и организаций, расположенных на территории МО «Каменский городской округ» |  |  | 2021-2025 годы |  | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» |
| 3 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов инфраструктуры МО «Каменский городской округ» в автоматизированную информационную систему «Доступная среда Свердловской области» (актуализация данных). |  |  | - | Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 |  |  | 2021-2025 годы |  | Систематизация сведений об объектах МО «Каменский городской округ» |
| 4 | Осуществление мониторинга показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг дорожной карты МО «Каменский городской округ». |  |  | - | Администрация МО «Каменский городской округ» |  |  | 2021-2025 годы, ежегодно |  | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения |
| 5 | Проведение мониторинга соблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории МО «Каменский городской округ». |  |  | - | Администрация МО «Каменский городской округ» |  |  | 2021-2025 годы, ежегодно |  | Выявление соблюдения либо несоблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования. В 2021 году в МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» запланировано проведение следующих мероприятий: создание архитектурной доступности, оснащение кабинетов психолога, учителя-логопеда, психологической разгрузки специализированным оборудованием. Дальнейший выбор образовательной организации будет определен по потребности. | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Государственная программа РФ «Доступная среда». |  |  |  | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми инвалидами качественного образования. |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание условий для беспрепятственного доступа в учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосновский Дом культуры (с. Сосновское, ул. Мира 7а) Капитальный ремонт здания. Установление пандуса. Ремонт туалетов. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Возможность перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов, (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
|  | Новоисетский Дом культуры (с. Новоисетское, ул. Ленина, 24 А) Ремонт туалетов. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2022 год |  | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
|  | Соколовский клуб (д. Соколова, ул. Садовая,1) Оборудование туалетов для инвалидов-колясочников. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2023 год |  | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
|  | Строительство Покровского Дома культуры. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2024 год |  | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. |
|  | Капитальный ремонт Горноисетского клуба (п. Горный, ул. Нагорная, 11). |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2025 год |  | Проведение мероприятий по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных маломобильных групп населения. |
| 8 | Оснащение учреждений культуры указателями и тактильными табличками для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест для инвалидов в зрительных залах со стационарными местами. Оснащение данных мест указателями «место для инвалида». |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Создание комфортных условий для просмотра культурно – массовых мероприятий. |
|  | Обеспечение зданий и помещений тактильно - контрастными наземными и напольными указателями: контрастные полосы, круги. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Данные мероприятия позволят инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. |
|  | Установка в зданиях и помещениях опознавательного знака кнопки вызова персонала. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Данное мероприятие позволит инвалиду получить помощь сотрудника учреждения при посещении культурно - досуговых мероприятий. |
|  | Дом культуры пгт. Мартюш (пгт. Мартюш, ул. Титова 3,) Обеспечение знаками доступности помещения, тактильная маркировка санузла. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов. |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание условий для беспрепятственного доступа в учреждения физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение дверных проемов Мартюшевского спортивного клуба. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | Обеспечение доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения. |
|  | Строительство «Хоккейного корта с многофункциональной площадкой для игровых видов спорта» в с. Покровское. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021 год |  | При строительстве предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность площадки для инвалидов и маломобильных групп населения. |
|  | Строительство «Физкультурно-спортивного комплекса Каменского городского округа» в с. Позариха. |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2022 год |  | При строительстве предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность площадки для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Взаимодействие с негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере транспорта, по вопросам обеспечения доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. |  |  | Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Администрация МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Оказание методической помощи негосударственным организациям. |
| 11 | Оборудование на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обеспечения мест парковки инвалидов. |  |  | Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе до 2026 года» |  | Администрация МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Оборудование на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов. |
| Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов (общее образование, дополнительное образование). | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» |  |  |  | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов. |
| УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ В КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | По отдельному плану |  |  |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий. |
| 14 | Организация на базе МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» библиотечного пункта для инвалидов по зрению. | Договор № 43 от 13.04.2015 года с ГБУК СО «СОСБС» |  |  |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания инвалидам по зрению (другим категориям инвалидов) и членам их семей. |
| 15 | Организация обслуживания инвалидов на дому. | Устав МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» |  |  |  | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |  | 2021-2025 годы |  | Обеспечение доступности услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания инвалидам по зрению (другим категориям инвалидов) и членам их семей. |
| Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация и проведение опроса незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе не обратившихся в центр занятости в целях поиска подходящей работы, с целью получения информации об их фактическом трудоустройстве и определения потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | по мере поступления в центр занятости выписок из ИПРА |  | Выявление инвалидов, нуждающихся в услугах центра занятости. |
| 17 | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы, ежемесячно |  | Формирование базы данных о вакантных квотируемых рабочих местах для приема на работу инвалидов. |
| 18 | Содействие самозанятости безработных граждан, из числа инвалидов, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»; Постановление Правительства Свердловской области от 15 февраля 2012 г. № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения»; Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы |  | Создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанятости и созданию собственного дела, расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов. |
| 19 | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями по вопросам соблюдения обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области»; Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы |  | Снижение количества работодателей, невыполняющих обязательные требования в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. |
| 20 | Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о реализации мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение затрат по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) или вновь созданные рабочие места. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»; Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы |  | Привлечение работодателей к участию в мероприятиях по трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) или вновь созданные рабочие места. Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| 21 | Информирование работодателей, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, о профессиональном составе инвалидов, состоящих на учете в центре занятости и нуждающихся в трудоустройстве, в том числе на специальные рабочие места. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»; Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы, ежемесячно |  | Снижение количества работодателей, не выполняющих установленную квоту для приема на работу инвалидов. Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| 22 | Организация предоставления структурным подразделениям федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области" сведений о вакансиях для трудоустройства инвалидов, а также информации о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда муниципального образования. |  | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»; Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» |  |  | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» |  | 2021-2025 годы, ежемесячно |  | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| Раздел V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Размещение в СМИ информации о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  | - |  |  | ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» |  | 2021-2025 годы |  | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 24 | Освещение в СМИ мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. |  | - |  |  | ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» |  | 2021-2025 годы |  | Информирование общественности о создании условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |