ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.04.2022                                                                                                              № 53

п. Мартюш

О подготовке и проведении командно - штабного учения

с руководящим составом муниципального звена

Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2022 года № ЮБ-П4-1888, в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год от 2 декабря 2021 года № 2-4-35-111-2, одобренным на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 19.11.2021 № 6), Планом основных мероприятий муниципального образования «Каменский городской округ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 28 декабря 2021 года № 2202, в целях определения состояния и степени готовности органов управления, сил и средств муниципального звена Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено РСЧС) и ее звеньев к ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»:

1. Провести с руководящим составом муниципального звена РСЧС и ее звеньев с 12 по 14 апреля 2022 года командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2. Утвердить план проведения командно - штабного учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в период с 12 апреля 2022 года по 14 апреля 2022 года (далее - Учение) (прилагается).

3. Назначить:

3.1. Руководителем Учения - заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи, заместителя председателя комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности А.П. Баранова.

3.2. Заместителем руководителя Учением - заместителя Главы Администрации по экономике и финансам, председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «Каменский городской округ» А.Ю. Кошкарова.

3.3. Начальником штаба руководства Учением - главного специалиста Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» В.В. Петункину.

4. К Учению привлечь:

4.1. Комиссию муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4.2. Противопаводковую подкомиссию комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4.3. Оперативную группу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Каменского городского округа;

4.4. Спасательные службы обеспечения гражданской обороны муниципального образования «Каменский городской округ» (далее – спасательные службы ГО);

4.5. Службы муниципального звена РСЧС;

4.6. Эвакуационно - приемную комиссию муниципального образования «Каменский городской округ»;

4.7. Единую дежурно - диспетчерскую службу Каменского городского округа;

4.8. Глав территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ»;

4.9. Руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесным массивам в границах муниципального образования «Каменский городской округ» (по согласованию).

5. Руководителю Учения А.П. Баранову и заместителю руководителя Учения А.Ю. Кошкарову:

5.1. Обеспечить работу органа управления, руководящего состава спасательных служб ГО и муниципального звена РСЧС и его звенья. В ходе проведения Учения быть готовыми к докладу о проведенных, проводимых мероприятиях на территории муниципального образования «Каменский городской округ», согласно с замыслом Учения по получившим вводным.

5.2. Организовать работу комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «Каменский городской округ» по выработке решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, по создаваемой оперативной обстановке в рамках проведения Учения;

5.3. Организовать взаимодействие с органами управления, силами и средствами федеральных органов исполнительной власти, в лице их территориальных органов по Свердловской области Российской Федерации, муниципального звена РСЧС и ее звеньев, предназначенных для выполнения задач по предназначению и организовать выполнение мероприятий в ходе проведения Учения;

5.4. В ходе проведения Учения принять участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи через Единую дежурно - диспетчерскую службу Каменского городского округа.

6. Начальнику штаба руководства Учения В.В. Петункиной:

6.1. Организовать разработку организационных и оперативных документов согласно с замыслом Учения;

6.2. Уточнить порядок выполнения мероприятий по режимам функционирования спасательных служб ГО и муниципального звена РСЧС и его звеньев.

6.3. До 12.04.2022 уточнить перечень документов по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий, подготовить рабочие карты (схемы), необходимые документы и справочный материал, в том числе в электронном виде, для обмена оперативной информацией, согласно установленным формам с замыслом Учения.

6.4. 08 апреля 2022 года провести инструкторско-методическое занятие со штабом руководства Учения.

6.5. До 12 апреля 2022 года представить информацию о составе участников Учения в адрес штаба руководства Учения по Свердловской области (электронная почта: gu-oop@yandex.ru, телефон для справок (343) 346-10-37; (343) 346-10-07.

7. Начальнику Единой дежурно - диспетчерской службы Каменского городского округа Е.Н. Рожиной:

7.1. До 12 апреля 2022 года обеспечить расчет порядка оповещения населения и получения сигналов управления, возможного количества использования мобильных средств оповещения (автомобилей с громкоговорящими установками), специализированных служб органов внутренних дел (полиция), скорой медицинской помощи.

7.2. Организовать обмен оперативной информацией в ходе проведения Учения между едиными дежурно - диспетчерскими службами, граничащими с муниципальным образованием «Каменский городской округ» и оперативно-дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области».

7.3. Организовать в оперативном зале Единой дежурно - диспетчерской службе Каменского городского округа подготовку рабочих мест для работы оперативной группы в режиме видеоконференцсвязи.

7.4. Провести 13 апреля 2022 года проверку работы радиостанций (без сбора) с руководящим составом Администрации Каменского городского округа, с Главами территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ», спасательными службами ГО, муниципальными звеном РСЧС.

8. Руководителям спасательных служб ГО и муниципального звена РСЧС до 12.04.2022 года уточнить документы по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году, подготовить необходимые документы и справочный материал, рабочие карты (схемы), в том числе в электронном виде, для обмена оперативной информацией.

9. Участникам Учения:

9.1. Изучить требования руководящих, нормативных и методических документов по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

9.2. Обеспечить в ходе Учения своевременное представление докладов и донесений в штаб руководства Учением о выполнении мероприятий в соответствии с замыслом проведения Учения.

9.3. В ходе Учения проанализировать и оценить реальность разработанных планов по защиты населения и территорий Каменского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Главам территориальных органов Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» быть готовым к Учению по месту дислокации.

11. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа	                  		                               С.А. Белоусов