ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2022										№ 1174

п. Мартюш

О подготовке и проведении на территории Каменского городского округа  выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом  от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 29.04.2003 года                      № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»,  в целях оказания содействия Каменской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения на территории Каменского городского округа выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года,  руководствуясь Уставом МО «Каменский  городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить    комплексный    план          совместных            мероприятий

Администрации МО «Каменский городской округ»  и  Каменской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведении выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (прилагается).

2.  Создать  штаб Администрации МО «Каменский городской округ»  (далее - штаб) по организации подготовки и проведению  выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (далее - Выборы) и утвердить состав штаба (прилагается).

3.  Администрации МО «Каменский городской округ»:

- предоставлять Каменской районной ТИК на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на     обеспечение    выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- заблаговременно подготовить здания избирательных участков, где будут выделяться помещения для работы участковых избирательных комиссий и проведения Выборов (противопожарная безопасность, своевременная уборка территории перед зданием участка);

2

- принять меры по обеспечению энергоснабжения и температурно-влажностного режима  в помещениях для голосования избирательных участков в целях обеспечения  функционирования  оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

- принять   меры   по   обеспечению    сохранности    установленного  в помещениях для голосования избирательных участков оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

- принять меры, по реализации избирательного права в полном объеме лицам с ограниченными возможностями;

- обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

- осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями, а также за готовностью специальных мест для размещения информационных материалов Каменской районной ТИК  и печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов.

- Ведущему   специалисту  Администрации  Каменского городского

округа Е.А. Семеновой  обеспечить оперативную передачу сведений о регистрации (учете) избирателей, участников выборов Каменской районной ТИК для актуализации сведений об избирателях.

- Управлению культуры, спорта и   делам   молодежи Администрации

МО «Каменский городской округ» (Л. Н. Вешкурцева) по согласованию с Каменской  районной ТИК организовать проведение разъяснительной, просветительной работы среди жителей в период подготовки к Выборам, а также спланировать и провести комплекс спортивных, культурно-массовых мероприятий в день голосования по Выборам.

- Главному       специалисту         Администрации     МО   «Каменский

городской округ» Т.В. Степановой:

- подготовить предложения по подготовке плана мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования по Выборам услугами торговых   предприятий и предприятий общественного питания (в том числе по проведению ярмарок, определению дополнительных мест общественного питания);

- по согласованию с Каменской  районной ТИК организовать в день голосования по Выборам предоставление избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного питания в границах всех избирательных участков.

- Рекомендовать     МО      МВД      России     «Каменск-Уральский»

(Р.К. Дауров):

- совместно    с    Каменской     РТИК   разработать  комплекс   мер по

3

охране общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования и обеспечить его исполнение;

- обеспечить      охрану     помещений        избирательных    комиссий,

сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

- своевременно      рассматривать       и          принимать                меры

реагирования по обращениям Каменской РТИК  в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной деятельности.

8. Рекомендовать   газете   «Пламя» (Н.В. Казанцева) предоставлять печатную площадь для публикации информационных материалов и решений Каменской РТИК  в соответствии с законодательством о Выборах.

9. Рекомендовать Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 (О.И. Щевелева) оказывать содействие Каменской районной ТИК в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории МО «Каменский городской округ».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава городского округа							С.А. Белоусов

Утвержден

постановлением Главы Каменского городского округа от 15.06.2022 № 1174 «О подготовке и проведении на территории Каменского городского округа  выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

совместных мероприятий Администрации МО «Каменский городской округ» и Каменской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября2022 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вопросы для обсуждения на оперативных, аппаратных совещаниях при главе муниципального образования |  |  |
| 1.1. | О задачах Администрации МО «Каменский городской округ» по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и основных положений Избирательного кодекса Свердловской области | июнь 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории МО «Каменский городской округ» | август 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения Выборов | ежемесячно (с июня по сентябрь 2022г.) | А.П. Баранов |
| 1.4. | Об организации торгового, культурного, бытового и медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения Выборов | сентябрь 2022г. | Л.Н. Вешкурцева, Т.В. Степанова, Ю.А. Ермолаева |
| 1.5. | Об итогах проведения выборов на территории МО «Каменский городской округ» | ##### после подведения итогов | А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. | #### Участие в совещании с ответственными лицами по координации работы по регистрации (учету) избирателей | июль 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, подведомственными учреждениями, общественными объединениями и т.д. об организации правового просвещения населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в 2022 году | в период с июня по сентябрь 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |

2

| 2.3. | #### Подготовка и направление Главе МО «Каменский городской округ» предложений по выделению #### специальных мест для размещения информационных материалов на территории каждого избирательного участка, подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов | ##### июнь 2022г. | Е.Г. Балакина, Главы сельских администраций, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | #### Проведение совещаний с руководителями правоохранительных органов, войсковой части о мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения Выборов | ##### август 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2.5. | #### Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день проведения Выборов | ##### август ##### 2022г. | А.Г. Шестерова, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2.6. | #### Приемка помещений для голосования совместно с представителями МО МВД России «Каменск-Уральский», связи, противопожарной службы | ##### сентябрь ##### 2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2.7. | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения Выборов | в течение всего периода | Е.Г. Балакина, Н.В. Казанцева, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 2.8 | Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | в течение всего периода | А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |
| 3.1. | Выделение транспорта избирательным комиссиям для осуществления мероприятий по подготовке и проведению Выборов | в течение всего периода | Е.Г. Балакина |
| 3.2. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям, предъявляемым к данным помещениям | до 01.08.2022г. | Е.Г. Балакина, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 3.3 | #### Подготовка помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования (обеспечение технологическим оборудованием и средствами связи) | до начала работы участковых избирательных комиссий | Е.Г. Балакина, Главы сельских администраций, А.А. Озорнина (по согласованию) |
| 3.4 | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных информационных материалов на территории каждого избирательного участка | июнь 2022г. | Главы сельских администраций |

2

## Утвержден

## постановлением Главы Каменского городского округа

## от 15.06.2022 № 1174

## «О подготовке и проведении на территории Каменского городского округа  выборов  Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года»

Состав штаба Администрации МО «Каменский городской округ» по организации подготовки и проведении выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября2022 года

| Белоусов Сергей Александрович | - Глава МО «Каменский городской округ», начальник штаба |
| --- | --- |
| Балакина Елена Геннадьевна | - заместитель Главы Администрации МО «Каменский городской округ» по вопросам организации управления и социальной политике, заместитель начальника штаба |
| Семенова Екатерина Алексеевна | - ведущий специалист Администрации МО «Каменский городской округ», секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |
| Агапова Ирина Владимировна | - директор МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»; |
| Афанасьев Андрей Владимирович | - начальник отдела полиции № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию); |
| Баранов Андрей Павлович | - заместитель Главы Администрации МО «Каменский городской округ» по строительству, ЖКХ, энергетики и связи; |
| Вересникова Юлия Александровна | - ведущий специалист Администрации МО «Каменский городской округ»; |
| Вешкурцева Людмила Николаевна | - начальник Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» |
| Завалий Кристина Александровна | - ведущий специалист Администрации МО «Каменский городской округ»; |
| Казанцева Надежда Владимировна | - директор ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» (по согласованию); |
| Казанцева Наталья Васильевна | 2 - и. о. начальника Управления образования Администрации МО «Каменский городской округ»; |
| Кошкаров Алексей Юрьевич | - заместитель Главы Администрации МО «Каменский городской округ» по экономике и финансам; |
| Лисицина Галина Тимофеевна | - председатель Думы МО «Каменский городской округ» (по согласованию); |
| Озорнина Алена Александровна | - председатель Каменской РТИК (по согласованию); |
| Петункина Виктория Викторовна Степанова Татьяна Владимировна Щевелева Ольга Ильинична | - главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ»; - главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ»; - начальник Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 (по согласованию). |