|  |
| --- |
| Утверждён  распоряжением Главы  Каменского городского округа  от 27.02.2024 № 41  «Об утверждении Плана мероприятий ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на территории Каменского городского округа (свалка ЖБО, с. Покровское)» |

**План**

**мероприятий ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на территории Каменского городского округа (свалка ЖБО с. Покровское)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Ответственный  исполнитель | |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1.1. | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.11.2023 № 1967 направление заявки в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах о включении в график обследования и оценки объект НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта - 379) на 2024 год | до 01.03.2024 года | | Администрация Каменского городского округа | |
| 1.2. | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.11.2023 № 1967 проведение обследования и оценки объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта - 379) | до 30.10.2024 года | | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах. | |
| 1.3. | Включение в План природоохранных мероприятий Свердловской области, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 16.6, п. 1 ст. 75.1 и п.1 ст. 78.2 ФЗ от 10.01.2022г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и п.4 ст. 17 Закона Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»  следующих мероприятий:  1) разработка проекта ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта - 379);  2) утверждение проекта ликвидации НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) и получение положительной государственной экологической экспертизы;  3)проведение ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379). | до 25.12.2024 года | | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.  Администрация Каменского городского округа. | |
| 1. Проектирование и получение положительной государственной экспертизы | | | | | |
| 2.1. | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2023 № 2323 заключение муниципального контракта на выполнение работ по проектированию проекта ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 01.05.2025 года | | Администрация Каменского городского округа.  Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация. | |
| 2.2. | Выполнение мероприятий по проектированию работ по проектированию проекта ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 01.08.2025 года | | Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация.  Проектная организация в рамках заключенного муниципального контракта. | |
| 2.2. | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2023 № 2323 направление готового проекта ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) в для проведения государственной экологической экспертизы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора | до 01.09.2025 года | | Администрация Каменского городского округа.  Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация. | |
| 2.3. | Проведение государственной экологической экспертизы проекта ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 31.12.2025 года | | Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. | |
| 2.4. | Устранение замечаний государственной экологической экспертизы и внесение изменений в проект ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 01.05.2025 года | | Администрация Каменского городского округа.  Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация.  Проектная организация в рамках заключенного муниципального контракта. | |
| 1. Мероприятия по ликвидации объекта НВОС | | | | | |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий по ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 30.06.2025 года | | Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация. | |
| 3.2. | Выполнение работ по ликвидации объекта НВОС (свалка ЖБО, с. Покровское, код объекта – 379) | до 30.10.2025 года | | Территориальный орган Администрации Каменского городского округа – Покровская сельская администрация.  Подрядная организация. | |
| 3.3. | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2023 № 2268 направление информации о ликвидации объекта НВОС для снятия с областного учёта и повторного осмотра территории в:  1) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;  2) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. | до 10.11.2025 года | | Администрация Каменского городского округа. | |
|  | |