| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор ________________________ А.В. Заленский «___» ____________ 2017 г. |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 09.01.2017 года № 02 «Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования «Каменский городской округ» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год» |
| --- | --- | --- |

- ПЛАН

- основных мероприятий муниципального образования «Каменский городской округ»

- в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах

- на 2017 год

Муниципальное образование «Каменский городской округ»

| № строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители/ соисполнители | Ориентировочные затраты (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел I. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Свердловской области |  |  |  |
| 2. | Участие в проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | до 13 октября | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России по СО, ГКУ «ТЦМ», Глава Администрации МО «КГО» |  |
| 3. | Участие в проведении месячника гражданской обороны | октябрь– ноябрь | УрРЦ, ИОГВ, ГУ МЧС России по СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 4. | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | Департамент гражданской защиты МЧС России, УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ГКУ «ТЦМ», ИОГВ, Администрация МО «КГО» |  |
| 5. | Раздел II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся СО |  |  |  |
| 6. | Участие в конкурсе «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | ноябрь | Департамент территориальной политики МЧС России, УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 7. | Участие в XIV Всероссийских соревнованиях учащихся «Школа безопасности» на территории Уральского федерального округа | III квартал | Департамент гражданской защиты МЧС России, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ, Администрация МО «КГО» |  |
| 8 | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 9. | Участие в мероприятиях по контролю проведения работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области | в течение года | УИТС, УрРЦ, ДОБ СО, ГУ МЧС России по СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 10. | Раздел III. Мероприятия, проводимые Уральским региональным центром Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся Свердловской области |  |  |  |
| 11. | Участие в совместных штабных тренировках с органами военного управления и войсками (силами) по порядку действий при разрешении кризисных ситуаций совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подразделениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации (по плану Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации) | 10 января, 21 февраля, 21 марта, 18 апреля, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 05 сентября, 24 октября, 14 ноября | Управление гражданской защиты УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 12. | Участие во Всероссийском открытом уроке по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», проводимом среди образовательных организаций Свердловской области | 28 апреля | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 13. | Участие в командно-штабной тренировке по гражданской обороне (на территории Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации) | апрель | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 14. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) | август– октябрь | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 15. | Участие в командно-штабном учении по территориальной обороне (по плану Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации) | 26–28 сентября | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 16. | Участие в межрегиональном смотре-конкурсе «Лучший субъект по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» (с применением информационно-коммуникационных технологий) | сентябрь– ноябрь | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 17. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) | октябрь–ноябрь | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО», ЕДДС КГО |  |
| 18. | Участие в организации взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам координации работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | в течение года | УГЗ УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 19. | Раздел IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области |  |  |  |
| 20. | Участие в проведении месячника безопасности населения на водных объектах в летний период 2017 года | июль– август | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 21. | Участие в организации и проведении инструктивно-методических занятий по вопросам организации и проведения командно-штабных учений с органами управления, силами гражданской обороны и звеньев Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году | 19 мая, 07 июля, 31 августа, 27 октября | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», начальники штабов спасательных служб ГО МО «КГО» |  |
| 22. | Участие в мероприятиях по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и социально значимые происшествия, возникшие на территории Свердловской области | в течение года | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 23. | Раздел V. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Свердловской области |  |  |  |
| 24. | Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |
| 25. | Подготовка ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году» | до 01 февраля | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, начальники спасательных служб ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 26. | Подготовка ежегодного государственного доклада «О состоянии гражданской обороны Свердловской области в 2016 году» (форма 2/ДУ) | до 01 февраля | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, начальники спасательных служб ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 27. | Организация и проведение мероприятий по уточнению (корректировке) плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области | до 01 февраля | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, начальники спасательных служб ГО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 28. | Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году | с 01 февраля по 30 апреля | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 29. | Подготовка и представление информационного материала к заседанию комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года» | до 14 февраля | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 30. | Организация и проведение заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: - «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года»; - «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2017 года» | 01 марта | члены комиссии, руководители ведомств, учреждений и организаций, Глава МО «КГО» |  |
| 31. | Организация и проведение комплекса мероприятий по корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Свердловской области | до 01 марта | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», спасательные службы ГО |  |
| 32. | Разработка, согласование и принятие проекта постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | до 01 марта | Минприроды Свердловской области, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 33. | Организация и проведение расширенного заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время с председателями комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время муниципальных образований, расположенных на территории СО (в режиме видеоконференцсвязи) | до 31 марта | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 34. | Организация и проведение заседания эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2017 года» | до 31 марта | руководящий состав и члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 35. | Организация и проведение заседаний противопаводковой подкомиссии, комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме видеоконференцсвязи: Южный управленческий округ Свердловской области | 09 марта | Минприроды Свердловской области, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 36. | Организация и проведение заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: - «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2017 года»; - «О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2016/2017 года и задачах по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года» | 19 апреля | члены комиссии, руководители ведомств, учреждений и организаций, Глава МО «КГО» |  |
| 37. | Организация и проведение мониторинга прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории Свердловской области | апрель– сентябрь | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 38. | Организация и проведение мониторинга лесопожарной обстановки на территории Свердловской области | апрель– сентябрь | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация «КГО» |  |
| 39. | Подготовка и представление информационного материала на заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2018 года» | до 23 мая | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 40. | Организация и проведение заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: - «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2018 года»; - «Об обстановке с природными и техногенными пожарами на территории Свердловской области»; - «О ходе реализации органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, мероприятий по совершенствованию системы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 07 июня | члены комиссии, руководители ведомств, учреждений и организаций, Глава МО «КГО» |  |
| 41. | Организация и проведение заседания эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области по вопросу «Организация планирования и проведения эвакуационных и эвакоприемных мероприятий в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 28 июля | руководящий состав и члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 42. | Организация и проведение заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: - «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2017/2018 года»; - «О ходе реализации мероприятий по внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 06 сентября | члены комиссии, руководители ведомств, учреждений и организаций, Глава МО «КГО» |  |
| 43. | Организация и проведение мониторинга подготовки и прохождения отопительного сезона на территории Свердловской области | сентябрь – май | Минэнерго и ЖКХ Свердловской области, ГУ МЧС России по СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 44. | Организация и проведение заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: - «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2017 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года»; - «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2017 году и задачах на 2018 год» | 15 ноября | члены комиссии, руководители ведомств, учреждений и организаций, Глава МО «КГО» |  |
| 45. | Организация и проведение подведения итогов функционирования гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году и постановка задач на 2018 год (место и дата проведения – по согласованию с Губернатором Свердловской области) | до 20 декабря | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 46. | Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |
| 47. | Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 48. | Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего половодья» | 16–17 февраля | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, спасательные службы обеспечения ГО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 49. | Подготовка к развертыванию и практическое развертывание подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Свердловской области (по указанию Губернатора Свердловской области или Директора Департамента общественной безопасности Свердловской области) | 15–16 февраля, 21–22 марта, 06–08 сентября, 04–06 октября | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», ОТОПС СО |  |
| 50. | Организация и проведение тактико-специального учения по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, возникающих в результате природных и техногенных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль– март | Минтранссвязи Свердловской области, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» ГУ МЧС России по СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 51. | - Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, вызванных лесными пожарами» | 16–17 марта | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, спасательные службы обеспечения ГО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 52. | - Уточнение состава, сил и средств спасательных служб материального обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также наличия запасов материальных и финансовых средств (с учетом объемов предварительных договоров поставки материальных ресурсов, заключенных муниципальными образованиями с поставщиками) с направлением форм для заполнения в электронном виде | до 31 марта | Минпромнауки Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 53. | - Организация и проведение штабной тренировки по теме «Приведение в готовность спасательных служб обеспечения связи, транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области, спасательных служб обеспечения связи, транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполнение первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой и второй очереди» | март | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 54. | Организация и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время: |  | члены комиссии ПУФ, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
|  | в I квартале | до 31 марта |  |  |
|  | во II квартале | до 30 июня |  |  |
|  | в III квартале | до 30 сентября |  |  |
|  | в IV квартале | до 30 ноября |  |  |
| 55. | Организация и проведение тренировки на средствах связи с председателями противопаводковых комиссий семи паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по готовности к пропуску весеннего половодья | 04 апреля | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО», ЕДДС МО «КГО» |  |
| 56. | Организация и проведение командно-штабной тренировки со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | 26 апреля | Минпромнауки Свердловской области, начальник медицинской спасательной службы ГО МО «КГО» |  |
| 57. | Организация и проведение учебно-методического сбора с председателями эвакуационных и эвакоприемных комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» (город Екатеринбург) | до 28 апреля | руководящий состав и члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 58. | Организация и проведение мероприятий по уточнению данных о руководителях спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения, обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с направлением форм для заполнения в электронном виде | апрель | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 59. | Организация и проведение мероприятий по корректировке данных о наличии в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, автомобильной и специальной техники в период подготовки к пожароопасному сезону 2017 года | апрель | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 60. | Организация и проведение учебно-методических семинаров со специалистами органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администраций муниципальных образований, критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных на территории Свердловской области: Южный управленческий округ Свердловской области |  | ГУ МЧС России по СО, Уральское управление Ростехнадзора, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
|  |  | 19 июля |  | 3,4 |
| 61. | Поведение командно-штабной тренировки со спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области при переводе гражданской обороны СО с мирного времени на военное время» | 26 октября | Минстрой Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 62. | Проведение учебно-методического сбора с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (город Екатеринбург) | 26 октября | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 63. | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |
| 64. | Оказание методической помощи начальникам штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области по разработке и корректировке графических документов к планам обеспечения мероприятий по гражданской обороне служб | до 01 марта | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», начальники штабов спасательных служб ГО МО «КГО» |  |
| 65. | Оказание методической помощи начальникам штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области по вопросам разработки и корректировки организационно-планирующих документов | март, июнь, сентябрь, ноябрь | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», начальники штабов спасательных служб ГО МО «КГО» |  |
| 66. | Организация и проведение занятий в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р («Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»): - с заместителями глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, ответственных за построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; | в течение IV квартала | ДОБ СО, ГУ МЧС России по СО, Администрация МО «КГО», ЕДДС МО «КГО» |  |
|  | - с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; - с руководителями единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. |  |  |  |
| 67. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления и руководителям организаций, расположенным на территории Свердловской области, по вопросу создания, развития и эксплуатации локальных систем оповещения на опасных производственных объектах | в течение года | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 68. | Проведение занятий с членами эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, членами комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время | в соответствии с планами работы комиссий | члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, комиссии ПУФ, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 69. | Организация и контроль обучения специалистов гражданской обороны и должностных лиц Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»: |  | ГУ МЧС России по СО, УМЦ ГОЧС, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
|  | - председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории СО, отнесенных к группам по гражданской обороне | 06–17 февраля |  |  |
| 70. | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия |  |  |  |
| 71. | Организация и проведение ежегодной областной олимпиады учащихся образовательных учреждений по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 07–08 февраля | ГУ МЧС России по СО, Минобразования Свердловской области, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 72. | Организация и проведение месячника безопасности детей | с 21 августа по 20 сентября | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация «КГО» |  |
| 73. | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях» и смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | август–сентябрь | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 74. | Организация и проведение месячника по подготовке населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций | 04 сентября–04 октября | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация «КГО» |  |
| 75. | Организация и проведение интернет-олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных организаций | III квартал | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 76. | Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны СО и СО подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению |  |  |  |
| 77. | Организация и проведение ежемесячной проверки доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 24 января, 21 февраля, 21 марта, 25 апреля, 23 мая, 27 июня, 25 июля, 22 августа, 26 сентября, 24 октября, 21 ноября, 26 декабря | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 78. | Организация и проведение ежемесячной проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области | 25 января, 22 февраля, 22 марта, 26 апреля, 24 мая, 28 июня, 26 июля, 22 августа, 27 сентября, 22 ноября, 27 декабря | ПАО «Ростелеком», ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 79. | Организация и проведение проверки системы оповещения должностных лиц комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время | 02 марта, 01 июня, 07 сентября, 07 декабря | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 80. | Организация и проведение проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 22 марта | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 81. | Организация и проведение проверки системы оповещения Департамента общественной безопасности Свердловской области по аппаратно-программному комплексу «Грифон» | 27 марта, 26 июня, 25 сентября, 25 декабря | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», подведомственные ДОБ СО учреждения |  |
| 82. | Организация и проведение контроля степени радиоактивного загрязнения среды вблизи радиационно опасных объектов и территорий Восточно-Уральского радиоактивного следа: |  | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», |  |
|  | припойменной территории реки Синара близ населенных пунктов Синарский и Окулово Каменского городского округа | 04–08 сентября | Администрация МО «КГО» | 2,0 |
|  | припойменной территории реки Синара близ населенных пунктов Потаскуево и Крайчикова Каменского городского округа | 18–22 сентября |  | 2,0 |
| 83. | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 84. | Организация и проведение годовой проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области | 18, 25 октября | ПАО «Ростелеком», ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 85. | Организация и проведение инвентаризации мест хранения имущества заложенного на складах и в пунктах ответственного хранения | октябрь | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», ГКУ СО «Сфера» |  |
| 86. | Организация и проведение проверки организации подготовки (обучения) должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» | 24 ноября | ГУ МЧС России по СО ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», УМЦ ГОЧС, Администрация МО «КГО» |  |
| #### 87. | #### Раздел VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального образования «Каменский городской округ» #### и председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Каменский городской округ» |  |  |  |
| #### 88. | Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |
| 89. | Подготовка ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий МО «Каменский городской округ» в 2016 году» | до 25 января | Администрация КГО |  |
| 90. | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны МО «Каменский городской округ» в 2016 году» (по форме 2/ДУ) | до 10 декабря | Администрация КГО |  |
| 91. | Проведение мероприятий по уточнению (корректировке) плана гражданской обороны и защиты населения МО «Каменский городской округ» | до 01 февраля | Администрация КГО |  |
| 92. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. Информация о произошедших пожарах за 2016г. 2. Цели и задачи профилактической работы по пожарной безопасности и в области гражданской защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2017г. 3. О состоянии пожарной безопасности на объектах социальной сферы и укомплектованность медицинским и обслуживающим персоналом для обеспечения безопасной и оперативной эвакуации людей, как в дневное, так и в ночное время. 4. Освоение бюджетных денежных средств за 2016г. | 18 января | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 93. | Организация и проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «КГО» в мирное и военное время | ежеквартально | Председатель и члены комиссии ПУФ МО «КГО» |  |
| 94. | Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий на территории МО «КГО», по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году. | с 01 февраля по 30 апреля | Администрация МО «КГО» |  |
| 95. | Подготовка и представление информационного материала к заседанию комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года» | до 14 февраля | Администрация МО «КГО» |  |
| 96. | Проведение мероприятий по корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Каменский городской округ» | до 01 марта | Администрация КГО |  |
| 97. | Разработка, согласование и принятие проекта постановления Главы МО «КГО» «О противопаводковой подкомиссии комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2017 год» | до 01 марта | Администрация КГО |  |
| 98. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017г. 2. О ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017г. на территории МО «КГО». 3. Разработка плана предупреждения и ликвидации природных пожаров на землях территории МО «КГО», не отнесенных к землям лесного фонда. 4. О профилактической деятельности по пожарной безопасности на территории МО «КГО». 5. Об организации работы в области обеспечения безопасности участников дорожного движения, о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. | 01 марта | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 99. | Организация и проведение заседаний противопаводковой подкомиссии, комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме видеоконференцсвязи: Южный управленческий округ Свердловской области | 09 марта | Минприроды Свердловской области, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 100. | Организация и проведение расширенного заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время с председателями комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время муниципальных образований, расположенных на территории СО (в режиме видеоконференцсвязи) | до 31 марта | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 101. | Организация и проведение заседания эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2017 года» | до 31 марта | руководящий состав и члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, ДОБ СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 102. | Организация и проведение заседания межведомственной рабочей группы по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в МО «КГО» | ежеквартально | Председатель и члены МРГ «БГ» МО «КГО» |  |
| 103. | Организация и проведение заседания эвакуационно-эвакоприемной комиссии МО «КГО» по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2017 года» | апрель | Председатель и члены эвакуационно-эвакоприемной комиссии МО «КГО» |  |
| 104. | Подготовка и представление информационного материала на заседание комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2018 года» | до 27 апреля | Администрация КГО |  |
| 105. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. Безопасность людей на водных объектах и профилактика по предупреждению несчастных случаев на воде. 2. О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2016/2017 года и задачах по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года. 3. О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2018 года 4. Организация профилактики и действия при тушении пожаров силами ДПД | 27 апреля | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 106. | Организация и проведение мониторинга прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории МО «Каменский городской округ» | апрель – сентябрь | Администрация КГО |  |
| 107. | Организация и проведение мониторинга лесопожарной обстановки на территории МО «КГО» | апрель– сентябрь | Администрация КГО |  |
| 108. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. Информационная сводка по произошедшим пожарам. 2. Об обстановке с природными и техногенными пожарами на территории МО «КГО». 3. О ходе превентивных мероприятий в летний пожароопасный период 2017г. 4. О профилактической работе по пожарной безопасности в летний пожароопасный период и профилактическая деятельность в области гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за I полугодие 2017г. 5. Об обеспечении безопасности детей на водных объектах в период купального сезона 2017 года. 6. О ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «КГО». 7. О ходе подготовки населения в Учебно - консультационных пунктах на территории МО «КГО». 8. Об организации работы в области обеспечения безопасности участников дорожного движения, о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 9. Освоение бюджетных денежных средств за I полугодие 2017 год. | 21 июня | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 109. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2017/2018 гг. 2. О ходе реализации мероприятий по внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 3. О ходе мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений (плотин) и подготовке к зимнему периоду времени 2017/2018 гг. 4. Об организации работы в области обеспечения безопасности участников дорожного движения, о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 5. Организация работы по пожарной безопасности на территории МО «КГО». 6. Организация профилактических мероприятий к началу осенне-зимнего пожароопасного периода 2017г. | 23 августа | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 110. | Организация и проведение мониторинга подготовки и прохождения отопительного сезона на территории МО «КГО» | сентябрь – май | Администрация МО «КГО» |  |
| 111. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. Информационная сводка по произошедшим пожарам. 2. Об обстановке с природными и техногенными пожарами на территории МО «КГО». 3. Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2017 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года. 4. Обеспечение безопасности на объектах ЖКХ в зимний период времени. 5. Обеспечение благоустройства и охрана окружающей среды КГО. | 25 октября | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 112. | Заседание эвакуационно-эвакоприемной комиссии МО «Каменский городской округ» по рассмотрению следующих вопросов: 1. Организация планирования и проведения эвакуационных и эвакоприемных мероприятий на территории МО «КГО», при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 2. Об итогах деятельности эвакуационной комиссии МО «КГО» в 2017 году и задачах на 2018 год. | ноябрь | Председатель и члены эвакуационно-эвакоприемной комиссии МО «КГО» |  |
| 113. | Организация и проведение подведения итогов функционирования гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году и постановка задач на 2018 год (место и дата проведения – по согласованию с Губернатором Свердловской области) | до 20 декабря | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 114. | Заседание комиссии МО «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по рассмотрению следующих вопросов: 1. Информационная сводка по произошедшим пожарам за 2017г. 2. О подведении итогов по профилактической работе по пожарной безопасности и в области гражданской защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера за 2017г. 3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников на территории МО «КГО». 4. О подведении итогов организации профилактики и действий при тушении пожаров силами ДПД за 2017 год. 5. Об организации работы в области обеспечения безопасности участников дорожного движения, о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 6. Освоение бюджетных денежных средств за 2017 год. 7. Об итогах деятельности комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2017 году и задачах на 2018 год. | 20 декабря | Председатель КЧСиОПБ, заместители и члены КЧСиОПБ, руководители ведомств, учреждений и организаций, главы с/а КГО |  |
| 115. | Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской областной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Каменский городской округ», должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |
| 116. | Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской областной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Каменский городской округ» |  |  |  |
| 117. | Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего половодья» | 16–17 февраля | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, спасательные службы обеспечения ГО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 118. | Подготовка к развертыванию и практическое развертывание подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Свердловской области (по указанию Губернатора Свердловской области или Директора Департамента общественной безопасности Свердловской области) | 15–16 февраля, 21–22 марта, 06–08 сентября, 04–06 октября | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», ОТОПС СО |  |
| 119. | Тренировка с оперативным штабом по теме «Действия оперативного штата при подтоплении жилого сектора в сельской местности» | февраль | ОШ КЧСиОПБ МО «КГО» |  |
| 120. | Организация и проведение тактико-специального учения по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, возникающих в результате природных и техногенных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль– март | Минтранссвязи Свердловской области, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» ГУ МЧС России по СО, Администрация МО «КГО» |  |
| 121. | - Участие в подготовке и проведении командно-штабной тренировки с органами управления Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории СО, вызванных лесными пожарами» | 16–17 марта | УрРЦ, ГУ МЧС России по СО, спасательные службы обеспечения ГО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация КГО |  |
| 122. | - Уточнение состава, сил и средств спасательных служб материального обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также наличия запасов материальных и финансовых средств (с учетом объемов предварительных договоров поставки материальных ресурсов, заключенных муниципальными образованиями с поставщиками) с направлением форм для заполнения в электронном виде | до 31 марта | Минпромнауки Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 123. | - Организация и проведение штабной тренировки по теме «Приведение в готовность спасательных служб обеспечения связи, транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Свердловской области, спасательных служб обеспечения связи, транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполнение первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой и второй очереди» | март | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 124. | Организация и проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «КГО» в мирное и военное время | ежеквартально | Председатель и члены комиссии ПУФ МО «КГО» |  |
| 125. | Организация и проведение тренировки на средствах связи с председателями противопаводковых комиссий семи паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по готовности к пропуску весеннего половодья | 04 апреля | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО», ЕДДС МО «КГО» |  |
| 126. | Организация и проведение командно-штабной тренировки со спасательными службами медицинского обеспечения гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | 26 апреля | Минпромнауки Свердловской области, начальник медицинской спасательной службы ГО МО «КГО» |  |
| 127. | Организация и проведение учебно-методического сбора с председателями эвакуационных и эвакоприемных комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории СО, по теме «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» (город Екатеринбург) | до 28 апреля | руководящий состав и члены эвакуационной комиссии Правительства СО, ДОБ СО, Администрация КГО |  |
| 128. | Организация и проведение мероприятий по уточнению данных о руководителях спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения, обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, с направлением форм для заполнения в электронном виде | апрель | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 129. | Организация и проведение мероприятий по корректировке данных о наличии в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, автомобильной и специальной техники в период подготовки к пожароопасному сезону 2017 года | апрель | Минтранссвязи Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 130. | Тренировка с оперативным штабом по теме «Организация взаимодействии служб и предприятий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на период весеннего пожароопасного периода» | апрель | ОШ КЧСиОПБ |  |
| 131. | Тренировка с оперативным штабом по теме «Действия оперативного штаба с транспортной службой при ликвидации последствий ЧС природного характера» | май | ОШ КЧСиОПБ, транспортная служба |  |
| 132. | Тренировка с дошкольными общеобразовательными учреждениями МО «Каменский городской округ» по теме «Действия персонала и воспитанников детского сада при проведении эвакуации. Действия при ликвидации пожара в детском саду» | май | Администрация КГО, УО КГО |  |
| 133. | Организация и проведение учебно-методических семинаров со специалистами органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администраций муниципальных образований, критически важных и потенциально опасных объектов, расположенных на территории Свердловской области: Южный управленческий округ Свердловской области | 19 июля | ГУ МЧС России по СО, Уральское управление Ростехнадзора, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» | 3,4 |
| 134. | Тренировка с оперативным штабом по теме «Действия оперативного штаба при аварийной ситуации в системе ЖКХ (котельная)» | сентябрь | ОШ КЧСиОПБ, коммунально-техническая служба |  |
| 135. | Тренировка с общеобразовательными учреждениями МО «Каменский городской округ» по теме «Действия персонала и учащихся образовательного учреждения при проведении эвакуации. Действия при ликвидации пожара в школе» | 4 октября | Администрация КГО, УО КГО |  |
| 136. | Тактико-специальные учения с НАСФ по теме: «Действия НАСФ при ликвидации пожара в школе» | 4 октября | ОШ КЧСиОПБ, НАСФ, УО МО «КГО» |  |
| 137. | Тактико-специальные учения с НАСФ по теме: «Действия НАСФ при ликвидации последствий ЧС» | 4 октября | ОШ КЧСиОПБ, НАСФ |  |
| 138. | Тренировка с руководящим составом МО «КГО» и оперативным штабом по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | 4 октября | ОШ КЧСиОПБ |  |
| 139. | Поведение командно-штабной тренировки со спасательными службами инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по теме «Управление спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области при переводе гражданской обороны СО с мирного времени на военное время» | 26 октября | Минстрой Свердловской области, Администрация МО «КГО» |  |
| 140. | Проведение учебно-методического сбора с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (город Екатеринбург) | 26 октября | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 141. | Тренировка на объектах теплоэнергетики и водоснабжения по теме «Антитеррористическая тренировка» | ноябрь | руководящий состав, должностные лица, ОШ КЧСиОПБ, |  |
| 142. | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |
| 143. | Оказание методической помощи начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне МО «КГО» по разработке и корректировке графических документов к планам обеспечения мероприятий по гражданской обороне служб | до 01 марта | Администрация МО «КГО», начальники спасательных служб ГО МО «КГО» |  |
| 144. | Оказание методической помощи начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне МО «КГО» по вопросам разработки и корректировки организационно-планирующих документов | март, июнь, сентябрь, ноябрь | Администрация МО «КГО», начальники спасательных служб ГО МО «КГО» |  |
| 145. | Организация и проведение занятий в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р («Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»): - с заместителями глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, ответственных за построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; - с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; - с руководителями единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. | в течение IV квартала | ДОБ СО, ГУ МЧС России по СО, Администрация МО «КГО», ЕДДС МО «КГО» |  |
| 146. | Проведение занятий с членами эвакуационно-приемной комиссии МО «КГО», членами комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «КГО» в мирное и военное время | в соответствии с планами работы комиссий | члены эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области, комиссии ПУФ, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ» |  |
| 147. | Организация и контроль обучения специалистов гражданской обороны и должностных лиц Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»: - председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории СО, отнесенных к группам по гражданской обороне | 06–17 февраля | ГУ МЧС России по СО, УМЦ ГОЧС, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 148. | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия |  |  |  |
| 149. | Организация и проведение ежегодной областной олимпиады учащихся образовательных учреждений по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 07–08 февраля | ГУ МЧС России по СО, Минобразования Свердловской области, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», УО МО «КГО» |  |
| 150. | Организация и проведение месячника безопасности детей | с 21 августа по 20 сентября | ГУ МЧС России по СО, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация «КГО» |  |
| 151. | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях» и смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | август–сентябрь | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 152. | Организация и проведение месячника по подготовке населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций | 04 сентября–04 октября | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация «КГО» |  |
| 153. | Организация и проведение интернет-олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных организаций | III квартал | ГУ МЧС России по СО, ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», УО МО «КГО» |  |
| 154. | Организация и проведение ежемесячной проверки доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 24 января, 21 февраля, 21 марта, 25 апреля, 23 мая, 27 июня, 25 июля, 22 августа, 26 сентября, 24 октября, 21 ноября, 26 декабря | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 155. | Организация и проведение ежемесячной проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области | 25 января, 22 февраля, 22 марта, 26 апреля, 24 мая, 28 июня, 26 июля, 22 августа, 27 сентября, 22 ноября, 27 декабря | ПАО «Ростелеком», ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 156. | Организация и проведение проверки системы оповещения должностных лиц комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационно-приемной комиссии МО «КГО», комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО «КГО» в мирное и военное время | 02 марта, 01 июня, 07 сентября, 07 декабря | Администрация МО «КГО», ЕДДС МО «КГО» |  |
| 157. | Организация и проведение проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 22 марта | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 158. | Организация и проведение контроля степени радиоактивного загрязнения среды вблизи радиационно опасных объектов и территорий Восточно-Уральского радиоактивного следа: - припойменной территории реки Синара близ населенных пунктов Синарский и Окулово Каменского городского округа; - припойменной территории реки Синара близ населенных пунктов Потаскуево и Крайчикова Каменского городского округа | 04–08 сентября 18–22 сентября | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» | 2,0 2,0 |
| 159. | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 160. | Организация и проведение годовой проверки региональной системы оповещения населения Свердловской области | 18, 25 октября | ПАО «Ростелеком», ГКУ «ТЦМ», Администрация МО «КГО» |  |
| 161. | Организация и проведение проверки организации подготовки (обучения) должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» | 24 ноября | ГУ МЧС России по СО ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», УМЦ ГОЧС, Администрация МО «КГО» |  |

Заместитель Главы Администрации муниципального образования

«Каменский городской округ» по вопросам ЖКХ, строительства,

энергетики и связи, председатель комиссии муниципального

образования «Каменский городской округ» по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                                                    П.Н. Лугинин

Ведущий специалист муниципального образования

«Каменский городской округ», уполномоченный

на решение задач в области  гражданской защиты,

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности                                                                                                                                       В.В. Петункина

СПИСОК

сокращений используемых, в Плане основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах на 2017 год

| № п/п | Используемое в таблице сокращение | Расшифровка используемого сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВНИИ ГОЧС | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (федеральный центр науки и высоких технологий); |
| 2. | ГБУЗ СО «ТЦМК» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф»; |
| 3. | ГБУЗ СО «ПБ № 6» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 6»; |
| 4. | главы муниципальных образований | главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; |
| 5. | ГКПТУ СО | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области; |
| 6. | ГКУ «ТЦМ» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»; |
| 7. | ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»; |
| 8. | ГКУ «Сфера» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Сфера»; |
| 9. | ГУ МЧС России по СО | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области; |
| 10. | ДОБ СО | Департамент общественной безопасности Свердловской области; |
| 11. | ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба; |
| 12. | ИОГВ | исполнительные органы государственной власти Свердловской области; |
| 13. | ПУФ | комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время; |
| 14. | ЛСО | локальные системы оповещения; |
| 15. | МБУ «ЦГКБ № 24» | муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 24»; |
| 16. | Минобразования Свердловской области | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; |
| 17. | Минприроды Свердловской области | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; |
| 18. | Минэнерго и ЖКХ Свердловской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; |
| 19. | Минтранссвязи Свердловской области | Министерство транспорта и связи Свердловской области; |
| 20. | МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; |
| 21. | начальники штабов спасательных служб ГО | начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области; |
| 22. | НЦУКС МЧС России | Национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; |
| 23. | ОПС Свердловской области | отряд противопожарной службы Свердловской области; |
| 24. | ОТОПС СО | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области»; |
| 25. | ОФПС по Свердловской области | отряд федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области; |
| 26. | ПСЧ | пожарно-спасательная часть; |
| 27. | ПАО «Ростелеком» | публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; |
| 28. | Роспотребнадзор | управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области; |
| 29. | Уральское управление Ростехнадзора | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; |
| 30. | руководители гражданской обороны МО | руководители гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; |
| 31. | спасательные службы ГО | спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области; |
| 32. | УИТС | управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; |
| 33. | УМЦ ГОЧС | государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»; |
| 34. | УМТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора | Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; |
| 35. | УрРЦ | Уральский региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; |
| 36. | УрИГПС | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; |
| 37. | ФГУП КЦ «Атомбезопасность» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления «Атомбезопасность» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; |
| 38. | ФГКУ | федеральное государственное казенное учреждение. |
| 39. | МО «КГО» | Муниципальное образование «Каменский городской округ» |
| 40. | Администрация МО «КГО» | Администрация муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 41. | КЧСиОПБ | Комиссия муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| 42. | ЕДДС МО «КГО» | Едина дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 43. | ОШ КЧСиОПБ | Оперативный штаб муниципального образования «Каменский городской округ» |