Утвержден постановлением Главы Каменского городского округа от 26.06.2017г. № 755 «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

П Л А Н

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования  «Каменский городской округ»

на 2018 год  и плановый период  2019 и 2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы Администра ции МО «Каменский городской округ» (далее - отраслевые (функциональные органы) |
| 2. | Представление обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений (в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы) | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы |
| 3. | Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для расчета объема дотаций из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | По графику Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление Администрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) |
| 4. | Подготовка и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области | В соответствии с установленными государственными программами сроками для подачи заявок | Главные распорядите ли бюджетных средств (далее - ГРБС) |
| 5. | Приведение в актуальное состояние методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с общими требованиями к таким методикам, установленными Правительством Российской Федерации. Предоставление методики в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) | до 01.09.2017 г. | Главные администраторы доходов бюджета |
| 6. | Представление в Финансовое управление сведений о численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2017 года (в т.ч. в разрезе сельских администраций) и половозрастном составе постоянного населения МО «Каменский городской округ» по состоянию на 1 января 2016 года | до 01.08.2017г. | Администра ция МО «Каменский городской округ» (далее- Администрация КГО) |
| 7. | Проведение мониторинга объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и доведение объема расходных полномочий до главных распорядителей бюджетных средств | Не позднее 5 дней со дня получения данных от Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 8. | Проведение анализа расчетных показателей и представление (при необходимости) в Финансовое управление аргументированных разногласий с соответствующими расчетами и обоснованными доводами | В течение 5 дней после получения материалов от Финансового управления | ГРБС |
| 9. | Подготовка соответствующих материалов с использованием информации главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласование исходных данных и расчетных показателей в Министерстве финансов Свердловской области | По графику Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 10. | Подготовка протокола разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий | По графику проведения согласительной комиссии | Финансовое управление |
| 11. | Подготовка и представление в Финансовое управление предварительного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; | до 01.08.2017г. | Администра ция КГО |
| 12. | Составление и представление в Финансовое управление проекта росписи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с классификацией расходов бюджетов и операций сектора государственного управления | до 10.08.2017г. | ГРБС |
| 13. | Представление в Финансовое управление обоснования бюджетных ассигнований по формам, в соответствии с приложением № 1 к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному Приказом финансового управления Администрации Каменского городского округа от 29.07.2013г. № 34 (в редакции Приказов от 20.06.2014г. № 39, от 09.11.2015г. № 43, от 15.07.2016г. № 21) | до 10.08.2017г. | ГРБС |
| 14. | Подготовка и представление в Финансовое управление сведений: - ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году; - прогнозная оценка доходов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов по администрируемым доходным источникам в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений в бюджет (с приложением пояснительной записки, расчетов, подтверждающих документов) | до 01.09.2017г. | Главные администраторы доходов местного бюджета, Главные администраторы источников финансирова ния дефицита местного бюджета |
| 15. | Формирование общих плановых объемов бюджетных ассигнований Каменского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, представленных главными распорядителями бюджетных средств, | до 10.09.2017г. | Финансовое управление |
| 16 | Представление в Финансовое управление информации по оценке потерь местного бюджета: - от предоставления налоговых льгот; - от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 25.09.2017г. | Администра ция КГО, Комитет по управлению муниципаль ным имуществом |
| 17. | Согласование расчетных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств | Сентябрь 2017 года (согласно графику) | Комиссия по разногласиям |
| 18. | Представление в Финансовое управление предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 01.10.2017г. | Администра ция КГО |
| 19. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты о местных налогах и внесение их на рассмотрение в Думу Каменского городского округа (при необходимости) | до 01.10.2017г. | Администра ция КГО |
| 20. | Предоставление в Финансовое управление информации, определяющей цель и объем по предоставлению муниципальных гарантий МО «Каменский городской округ» | до 01.10.2017г. | Администра ция КГО |
| 21. | Представление в Финансовое управление основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. | до 15.10.2017г. | Администра ция КГО |
| 22. | Разработка проекта изменений бюджетного прогноза муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный период | до 15.10.2017г. | Финансовое управление |
| 23. | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | октябрь 2017г. | Финансовое управление |
| 24. | Представление в Финансовое управление реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 25.10.2017 г. | ГРБС |
| 25. | Представление в Финансовое управление распределения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 25.10.2017г. | ГРБС |
| 26. | Подготовка и представление в Финансовое управление паспортов муниципальных программ | до 25.10.2017г. | ГРБС |
| 27. | Представление в Финансовое управление реестра источников доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 25.10.2017г. | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 28. | Подготовка и представление в Финансовое управление: 1)предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» за текущий финансовый год; 2)уточненного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2018 - 2020 годы | до 01.11.2017г. | Администра ция КГО |
| 29 | Формирование и представление Главе Каменского городского округа проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского городского округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» | до 15.11.2017г. | Финансовое управление |
| 30 | Вынесение проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020» годов на публичные слушания | ноябрь 2017 г. | Финансовое управление |