ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2014г. № 1533

п. Мартюш

О внесении изменений и дополнений в План мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании

«Каменский городской округ» на 2013-2018 годы», утвержденный постановлением Главы муниципального образования

«Каменский городской округ» от 27.08.2013 г. № 1802

В соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013 - 2018 годы» (в редакции от 17.05.2013 N 622-ПП, от 16.07.2013 N 908-ПП), руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2013-2018 годы» (далее – План), утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 27.08.2013 г.     № 1802 следующие изменения и дополнения:

1.1. В таблицу «Ожидаемые повышения заработной платы педагогических работников сферы дошкольных образовательных учреждений МО «Каменский городской округ» на период до 2018 года» раздела 3 Плана мероприятий (дорожной карты) внести следующие изменения:

- в строке 1 графы 5 сумму «26047» заменить на «26802»;

- в строке 2 графы 5 цифру «109» заменить на «113»;

1.2. Дополнить План мероприятий (дорожную карту) разделом 4 следующего содержания:

2

Раздел 4. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ.

Основные направления:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

2. Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей;
3. Расширение спектра услуг дополнительного образования детей;
4. Распространения наиболее эффективных форм организации дополнительного образования детей;
5. Развитие технологии мобильного и дистантного обучения детей в дополнительном образовании;

6. Разработке и внедрении системы оценки качества дополнительного образования детей;

7. Создание условий для выявления  развития талантливых детей;


                                                                                    Ожидаемые результаты

Не менее 69,3 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 4287 | 4487 | 4637 | 4837 | 4937 | 4987 |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в образовательных учреждениях. |  | 2600 | 2650 | 2700 | 2730 | 2750 | 2785 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | проценты | 60,6 | 59,05 | 58,2 | 56,4 | 55,7 | 55,8 |
| Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня в общей численности от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в образовательных учреждениях. | проценты | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10 | 9 | 9,7 |
| Численность внешних совместителей педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | человек | 5/14 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 |

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программы «Развитие дополнительного образования детей в МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014г. | - |
| 1.1. | Разработка раздела по дополнительному образованию детей проекта программы «Развитие образования в МО «Каменский городской округ» | Управление образования МО «Каменский городской округ», отдел по культуре и искусству (по согласованию), ведущий специалист по работе с молодёжью (по согласованию) | 2014г. | - |
| 1.2. | Реализация раздела по дополнительному образованию детей программы «Развитие образования в МО «Каменский городской округ» 2014-2020 годы» | Управление образования МО «Каменский городской округ», отдел по культуре и искусству (по согласованию), ведущий специалист по работе с молодёжью | 2014 - 2020 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет - не менее 98 процентов; внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в том числе не менее 25 процентов программ, реализуемых с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации раздела по дополнительному образованию Программы «Развитие образования в МО «Каменский городской округ» 2014-2020 годы» | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2015 - 2020 годы | Информационно-аналитическое письмо о состоянии и развитии системы дополнительного образования в МО «Каменский городской округ» |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию научно-технического творчества, школьного туризма | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы | до 10 процентов детей (от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях города), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений |
| 2.2. | Разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы | информационная карта о состоянии материально-технической базы МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» |
| 2.3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2017 год | проект создания площадки |
| 2.4. | Разработка плана капитального ремонта и противоаварийных мероприятий здания МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 – 2018 годы | проведение ремонтных работ здания |
| 3. | Совершенствование муниципальной модели организации дополнительного образования детей в МО «Каменский городской округ» | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 – 2018 годы |  |
| 3.1. | Разработка положения о совете учреждения дополнительного образования детей МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 год | обновление содержания работы в учреждении дополнительного образования |
| 3.2. | Создание базовой опорной площадки инновационной деятельности учреждения дополнительного образования | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2015 год | обновление муниципальной модели организации дополнительного образования детей |
| 3.3. | Изучение и внедрение опыта работы Свердловской области по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы | совершенствование системы управления ДОД на муниципальном уровне; активизация конкурсно-грантовой деятельности педагогов дополнительного образования детей |
| 4. | Участие в разработке, апробации и внедрении моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе: разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведения областных профильных смен для одаренных детей по различным направлениям деятельности |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 – 2018 годы |  |
| 5.1. | Обновление показателей эффективности деятельности МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 год - 2018 год | Развитие инструментов оценки качества образования на уровне образовательных учреждений дополнительного образования детей |
| 5.2. | Разработка и внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 -2018 годы | создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогических работников к процедурам оценки качества образования в учреждения дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальной программы системы выявления и развития молодых талантов. | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий Единого календаря массовых и методических мероприятий дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.2. | Реализация мероприятий в рамках целевых программ | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2015 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (не менее 85 процентов охвата детей) |
| 6.3. | Разработка муниципальной концепции выявления и развития молодых талантов | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2015 год | инструктивно-методическое письмо об организации работы в рамках концепции выявления и развития молодых талантов |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы |  |
| 7.1. | Подготовка приказа Управления образования МО «Каменский городской округ «О создании рабочей группы по разработке эффективного контракта в системе дополнительного образования детей» | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 год | приказ |
| 7.2. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации | Управление образования МО «Каменский городской округ | 2014 - 2015 годы | рост педагогического ресурса системы дополнительного образования детей посредством поэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем учреждений дополнительного образования детей, в том числе: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот для руководителей учреждений дополнительного образования | Управление образования МО «Каменский городской округ» | 2014 - 2018 годы | приказ |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы |  |
| 9.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовки кадров | Управление образования МО «Каменский городской округ», МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 – 2018 г.г. | совершенствование содержания профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей; |
| 9.2. | Создание социальных условий для профессионально-личностного роста педагогических работников дополнительного образования | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 год |  |
| 9.3. | Создание клуба «Педагог-новатор» на базе МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2015 годы | проектирование образовательных программ дополнительного образования детей нового поколения; клуб «Педагог-новатор» |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах ДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в средствах массовой информации (в том числе на сайтах) | МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» | 2014 - 2018 годы | 100 процентов обеспечения информационными материалами педагогического сообщества системы дополнительного образования детей г. Сорочинска |

1. Развитие материально-технической базы для реализации образовательных программ научно-технической и спортивной направленности через              привлечение дополнительных средств.

2. Разнообразие формы занятий (мастерские, экспериментальные площадки, научно-исследовательские объединения и т.д.);

3. Развитие системы повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования детей.

4. Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных  и дополнительных образовательных программ.

Показатели повышения эффективности дополнительного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 66,6 | 68,5 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | не менее 69,3 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей |

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ,

СООТНЕСЕННЫХ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

1. В сфере  дополнительного  образования детей среднемесячная заработная плата педагогических работников  дополнительного  образования детей  должна быть доведена до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области

- 2. В  целях определения расходов бюджета  Свердловской области на повышение фондов оплаты труда учреждений  образования  определены следующие параметры:

ОЖИДАЕМЫЕ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

| N строки | Наименование показателя |  | 01.01. 2013 год | 01.06 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей МО «Каменский городской округ» в рублях |  | 11620 | 19877 | 26200,8 | 27510,84 | 29436,6 | 31497,2 | 33072 | x |
| 2 | Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году |  | 105,5 | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 105 | 161 |
| 3 | Минимальный размер оплаты труда в Свердловской области, в рублях |  | 5300 | 6095 | 7009 | 8061 | 9270 | 10660 | 12259 | x |
| 4 | темп роста к предыдущему году, в процентах |  | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  |
| 5 | Индекс потребительских цен в среднем за год |  | 106,0 | 107,4 | 106,4 | 106,1 | 105,8 | 105,5 | 105,2 |  |

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В  УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МО    «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы | февраль текущего года |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально — техническими ресурсами | завуч, директор | август текущего года |  | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы школы: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | завуч, директор, члены рабочей группы | июль текущего года |  | изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования |
| - Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | июнь текущего года |  | изучение документации |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | завуч | октябрь текущего года |  | изучение документации, собеседование |
| - Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | завуч | ноябрь текущего года |  | собеседование |
| - Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам | завуч | по графику | _ | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август текущего года |  | изучение документации |
| - Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | директор, завуч | поэтапно |  | собеседование |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | постоянно |  | постоянно |

13

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  МО «Каменский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа	                                                             С. А. Белоусов