|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Постановлением Главы  Каменского городского округа  от 30.12.2020 № 1958  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг  в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2021-2025 годы» |

***План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности***

***для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг***

***в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2021-2025 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| **Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Каменского городского округа. | | | Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 08.10.2014г. № 2633 «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Каменского городского округа» (в ред. от 09.04.2019г. № 768) | Администрация МО «Каменский городской округ» | | | 2021-2025 годы, не реже 2 раз в год | | Оптимизация деятельности и межведомственное взаимодействие по вопросам создания условий для  безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и  маломобильных групп населения |
| 2 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» (актуализация паспортов доступности). | | | - | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации МО «Каменский городской округ», муниципальных учреждений и организаций, расположенных на территории МО «Каменский городской округ» | | | 2021-2025 годы | | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры  МО «Каменский городской округ» |
| 3 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов инфраструктуры МО «Каменский городской округ» в автоматизированную информационную систему «Доступная среда Свердловской области» (актуализация данных). | | | - | Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 | | | 2021-2025 годы | | Систематизация сведений об объектах МО «Каменский городской округ» |
| 4 | Осуществление мониторинга показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг дорожной карты МО «Каменский городской округ». | | | - | Администрация МО «Каменский городской округ» | | | 2021-2025 годы, ежегодно | | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и  маломобильных групп населения |
| 5 | Проведение мониторинга соблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории МО «Каменский городской округ». | | | - | Администрация МО «Каменский городской округ» | | | 2021-2025 годы, ежегодно | | Выявление соблюдения либо несоблюдения норм Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| **Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР** | | | | | | | | | | |
| **ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 6 | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.  В 2021 году в МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка» запланировано проведение следующих мероприятий: создание архитектурной доступности, оснащение кабинетов психолога, учителя-логопеда, психологической разгрузки специализированным оборудованием.  Дальнейший выбор образовательной организации будет определен по потребности. | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Государственная программа РФ «Доступная среда». | | | | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми инвалидами качественного образования. |
| **ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | | | |
| 7 | Создание условий для беспрепятственного доступа в учреждения культуры: | | |  | |  | |  | |  |
| Сосновский Дом культуры  (с. Сосновское, ул. Мира 7а)  Капитальный ремонт здания. Установление пандуса.  Ремонт туалетов. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Возможность перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой.  Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов, (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
| Новоисетский Дом культуры  (с. Новоисетское, ул. Ленина, 24 А)  Ремонт туалетов. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2022 год | | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
| Соколовский клуб  (д. Соколова, ул. Садовая,1)  Оборудование туалетов  для инвалидов-колясочников. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2023 год | | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены). |
| Строительство Покровского Дома культуры. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2024 год | | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом. |
| Капитальный ремонт  Горноисетского клуба  (п. Горный, ул. Нагорная, 11). | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2025 год | | Проведение мероприятий по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных маломобильных групп населения. |
| 8 | Оснащение учреждений культуры указателями и тактильными табличками для инвалидов: | | |  | |  | |  | |  |
| Оборудование мест для инвалидов в зрительных залах со стационарными местами. Оснащение данных мест указателями «место для инвалида». | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Создание комфортных условий для просмотра культурно – массовых мероприятий. |
| Обеспечение зданий и помещений тактильно - контрастными наземными и напольными указателями:  контрастные полосы, круги. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Данные мероприятия позволят инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. |
| Установка в зданиях и помещениях опознавательного знака кнопки вызова персонала. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Данное мероприятие позволит инвалиду получить помощь сотрудника учреждения при посещении культурно - досуговых мероприятий. |
| Дом культуры пгт. Мартюш  (пгт. Мартюш, ул. Титова 3,)  Обеспечение знаками доступности помещения, тактильная маркировка санузла. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Совершенствование санитарно - бытовых условий с учетом потребностей инвалидов. |
| **ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | | | | | | | |
| 9 | Создание условий для беспрепятственного доступа в учреждения физической культуры и спорта: | | |  | |  | |  | |  |
| Расширение дверных проемов Мартюшевского спортивного клуба. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | Обеспечение доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| Строительство «Хоккейного корта с многофункциональной площадкой для игровых видов спорта» в с. Покровское. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021 год | | При строительстве предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность площадки для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| Строительство «Физкультурно-спортивного комплекса Каменского городского округа» в с. Позариха. | | | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года» | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2022 год | | При строительстве предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность площадки для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| **ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | | | | | |
| 10 | Взаимодействие с негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере транспорта, по вопросам обеспечения доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. | | | Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе до 2026 года» | | Администрация МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Оказание методической помощи негосударственным организациям. |
| 11 | Оборудование на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обеспечения мест парковки инвалидов. | | | Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе до 2026 года» | | Администрация МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Оборудование  на автостоянках парковок для автотранспортных средств инвалидов. |
| **Раздел III.** **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГ**  **С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА** | | | | | | | | | | |
| **ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ** | | | | | | | | | | |
| 12 | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов (общее образование, дополнительное образование). | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | | | | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Обеспечение  доступности образования  для детей-инвалидов. |
| **УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ В КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ** | | | | | | | | | | |
| 13 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | По отдельному плану | | | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в  социокультурных и спортивных  мероприятий. |
| 14 | Организация на базе МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» библиотечного пункта для инвалидов по зрению. | Договор № 43 от 13.04.2015 года с ГБУК СО «СОСБС» | | | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания инвалидам по зрению (другим категориям инвалидов) и членам их семей. |
| 15 | Организация обслуживания инвалидов на дому. | Устав МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» | | | | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | | 2021-2025 годы | | Обеспечение доступности услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания инвалидам по зрению (другим категориям инвалидов) и членам их семей. |
| **Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ** | | | | | | | | | | |
| 16 | Организация и проведение опроса незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе не обратившихся в центр занятости в целях поиска подходящей работы, с целью получения информации об их фактическом трудоустройстве и определения потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов. | | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | по мере поступления в центр занятости выписок из ИПРА | | Выявление инвалидов, нуждающихся в услугах центра занятости. |
| 17 | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. | | Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы, ежемесячно | | Формирование базы данных о вакантных квотируемых рабочих местах для приема на работу инвалидов. |
| 18 | Содействие самозанятости безработных граждан, из числа инвалидов, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. | | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;  Постановление Правительства Свердловской области  от 15 февраля 2012 г. № 122-ПП  «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения»;  Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы | | Создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанятости и созданию собственного дела, расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов. |
| 19 | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями по вопросам соблюдения обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. | | Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области»;  Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы | | Снижение количества работодателей, невыполняющих обязательные требования в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. |
| 20 | Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о реализации мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение затрат по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) или вновь созданные рабочие места. | | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;  Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы | | Привлечение работодателей к участию в мероприятиях по трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) или вновь созданные рабочие места. Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| 21 | Информирование работодателей, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, о профессиональном составе инвалидов, состоящих на учете в центре занятости и нуждающихся в трудоустройстве, в том числе на специальные рабочие места. | | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;  Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы, ежемесячно | | Снижение количества работодателей, не выполняющих установленную квоту для приема на работу инвалидов. Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| 22 | Организация предоставления структурным подразделениям федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области" сведений о вакансиях для трудоустройства инвалидов, а также информации о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда муниципального образования. | | Постановление Правительства Свердловской области от 21.10. 2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;  Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 19.08.2016г. № 245 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2016г. № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области» | | | ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» | | 2021-2025 годы, ежемесячно | | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов. |
| **Раздел V.** **ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 23 | Размещение в СМИ информации о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | - | | | ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» | | 2021-2025 годы | | Информирование общественности о необходимости создания условий для  безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 24 | Освещение в СМИ мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | - | | | ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» | | 2021-2025 годы | | Информирование общественности о  создании условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |