**Утвержден**

**Решением Думы Каменского городского округа**

**от 27.01.2011 г. № 364**

**XI. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Каменского городского округа на 2008-2012 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения мероприятия | Основные виды товаров, работ услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по этапам реализации программы  ( тыс. руб.) | | | | | Результаты,  достигаемые входе выполнения мероприятия программы |
| 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**I.Совершенствование форм и методов физического воспитания**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение физкультурно- спортивных праздников:  легкоатлетическая эстафета на приз газеты « Пламя»  - Кросс наций  - Лыжня России  -ФСК « Урожай»  - День физкультурника | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | Транспортные расходы,  Спортивная форма, спортивный инвентарь | Местный бюджет | 30,0  10,0  10,0  10,0  30,0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 | 20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 | | Популяриза  ция массовых видов спорта.  Привлекательный имидж  Каменского городского округа на областном уровне |
| 2 | Проведение районных мероприятий по видам спорта | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | Транспортные расходы,  Спортивная форма, спортивный инвентарь,  Наградной фонд | Местный бюджет | 310,0 | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | | Популяриза  ция массовых видов спорта |
|  | Итого по разделу  В т.ч.  - местный бюджет |  |  |  |  | 400,0  400,0 | 0  0 | 0  0 | 100,0  100,0 | 200,0  200,0 |  | |

**II. Развитие материально- технической базы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса п.Мартюш | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | Здание комплекса | Местный бюджет  Областной бюджет | 750,0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 2550,0  0 | | Создание условий для занятий ФК и спортом |
| 2 | Реконструкция Позарихинского физкультурно- оздоровительного клуба | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008 | Здание физкультурно- оздоровительного клуба | Местный бюджет  Областной бюджет | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Создание условий для занятий ФК и спортом |
| 3 | Капитальный ремонт Покровского физкультурно- оздоровительного клуба  Новобытского физкультурно- оздоровительного клуба | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008г-2009г  2010 г. | Здание физкультурно- оздоровительного клуба а  Здание физкультурно- оздоровительного клуба | Местный бюджет  Местный бюджет | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | Создание условий для занятий ФК и спортом |
| 4 | Строительство хоккейных кортов:  С.Кисловское  С. Позариха  С. Колчедан  П. Мартюш  С.Рыбниковское  С.Новоисетское  С. Сипавское  С. Травянское  С. Пирогово  П. Новый Быт  С. Клевакинское | Управление культуры, спорта и делам молодежи |  | Площадки кортов | Местный бюджет | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | | Создание условий для занятий ФК |
| 5 | Приобретение спортинвентаря и оборудования | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | спортинвентарь и оборудование | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | | Создание условий для занятий ФК и спортом |
| 6 | Строительство площадок по месту жительства для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012 | Пиломатериал  краска | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 7 | Повышение квалификации и профессионального уровня физкультурных кадров | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | Курсы повышения квалификации | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Высокопрофессиональные кадры |
|  | Итого по разделу  В т.ч.  -областной бюджет  -местный бюджет |  |  |  |  | 1050,0  0  1050,0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 200,0  0  200,0 | 2800,0  0  2800,0 |  | |

**III. Физкультурно-оздоровительная работа с различными возрастными группами населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками по месту жительства | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012гг | спортинвентарь | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилактика асоциальных явлений |
| 2 | Физкультурно-оздоровительная работа в учебных заведениях | Управление культуры, спорта и делам молодежи,  Управление образования,агролицей | 2008-2012 | Совместные планы работы  спортинвентарь | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилактика Асоциальных явлений |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная работа со взрослым населением | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012 | Транспортные расходы, спортинвентарь | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилактика Асоциальных явлений |
|  | Итого по разделу  В т.ч.  - местный бюджет |  |  |  |  | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |  |

**IV.Спорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-тренировочные сборы для поготовки к Чемпионатам различных уровней | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012 | Командировочные расходы | Местный бюджет  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Привлекательный имидж  Каменского городского округа |
| 2 | Спартакиады, кубки, турниры | Управление культуры, спорта и делам молодежи | 2008-2012 | Транспортные расходы, спортинвентарь, призовой фонд | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Равный доступ к занятию физкультурой различных социальных и возрастных  групп |
|  | Итого по разделу  В т.ч.  -областной бюджет  - местный бюджет  - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | **Всего по программе**  **В т.ч.**  **- местный бюджет**  **- областной бюджет**  **Внебюджетные источники** |  |  |  |  | **1450,0**  **1450,0**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0** | **300,0**  **300,0**  **0**  **0** | **3000,0**  **3000,0**  **0**  **0** |  | |