## на 01.01.2014
Приложение №1
к постановлению Главы Каменского городского округа от 30.12.2013 г. № 3035
"О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы, утверждённую постановлением Главы Каменского городского округа от 15.01.2012 года № 121 (в ред. от 27.06.2013 г. № 1366)"
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы"
Мероприятия, этапы выполнеия работ | Ответственный за исполнеие, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс.руб) |  |  |  | Всего (тыс.руб) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.Отбор объектов, формирование перечней объектов благоустройства, согласование актов выбора земельных участков | Администрация (Комитет по архитектуре и градостроительству, КУМИ) | 2012-2015гг
1.2.Предпроектные и подготовительные работы (разработка проектно-сметной документации, топографическая съёмка местности, геодезические и кадастровые работы) | Сельские администрации | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 201.5 | 100 | 0 | 0 | 301.5 | 1; 1,2,3
|  |  | Внебюджетные средства | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 136.8
Итого по п.1.2. |  |  |  | 338.3 | 100 | 0 | 0 | 438.3
1.3.Проверка, утверждение проектно-сметной документации (экспертизы) | Сельские администрации (ОКС) | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 43.5 | 40.2 | 0 | 0 | 83.7 | 1; 1,2,3
|  |  | Внебюджетные средства | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2
Итого по п.1.3. |  |  |  | 56.7 | 40.2 | 0 | 0 | 96.9
Итого по 1 разделу |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 245 | 140.2 | 0 | 0 | 385.2
|  |  | Внебюджетные средства | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 395 | 140.2 | 0 | 0 | 535.2
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
2.1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального жилого фонда в н.п. с.Колчедан -2012 -2013 гг., в том числе софинансирование Колчеданская с/адм (объект корт) | Сельские администрации (ОКС) | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет: | 250 | 134.4 | 0 | 0 | 384.4
|  |  | в том числе софинансирование | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.2. |  |  |  | 5000 | 134.4 | 0 | 0 | 5134.4
2.2. Обустройство контейнерных площадок, в том числе с.Позариха - 6 единиц, д.Брод - 2 единицы, п.г.т.Мартюш - 4 единицы, с.Новоисетское - 5 единиц, с.Травянское - 4 единицы, с.Колчедан - 5 единиц, п.Ноый Быт - 3 единицы, с.Рыбниковское - 2 единицы, с.Сипавское - 3 единицы | Сельские администрации, МУП "ОКС" | 2013-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1178.4 | 1017.5 | 1017.5 | 3213.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.2. |  |  |  | 0 | 1178.4 | 1017.5 | 1017.5 | 3213.4
2.3. Приобретение контейнеров под размещение твёрдых бытовых отходов | Администрации, МУП "ОКС" | 2013 год | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет | 0 | 720 | 0 | 0 | 720
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.3. |  |  |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 720
Итого по 2 разделу |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750
|  |  | Местный бюджет | 250 | 2032.8 | 1017.5 | 1017.5 | 4317.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5000 | 2032.8 | 1017.5 | 1017.5 | 9067.8
Всего по программе: |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750
|  |  | Местный бюджет | 495 | 2173 | 1017.5 | 1017.5 | 4703
|  |  | Внебюджетные средства | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Всего по источникам | 5395 | 2173 | 1017.5 | 1017.5 | 9603
Примечание: Объёмы финансирования программы из бюджетов разных уровней на 2012-2015 годы являются прогнозными и могут быть уточнены после утверждения бюджетов разных уровней на очередной финансовый год.

## изменения февраль
Приложение №1
к постановлению Главы Каменского городского округа от _________________ № ________
"О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы, утверждённую постановлением Главы Каменского городского округа от 15.01.2012 года № 121 (в ред. от 27.06.2013 г. № 1366, от 30.12.2013 г. № 3035)"
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы"
Мероприятия, этапы выполнеия работ | Ответственный за исполнеие, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс.руб) |  |  |  | Всего (тыс.руб) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.Отбор объектов, формирование перечней объектов благоустройства, согласование актов выбора земельных участков | Администрация (Комитет по архитектуре и градостроительству, КУМИ) | 2012-2015гг
1.2.Предпроектные и подготовительные работы (разработка проектно-сметной документации, топографическая съёмка местности, геодезические и кадастровые работы) | Сельские администрации | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 201.5 | 100 | 0 | 0 | 301.5 | 1; 1,2,3
|  |  | Внебюджетные средства | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 136.8
Итого по п.1.2. |  |  |  | 338.3 | 100 | 0 | 0 | 438.3
1.3.Проверка, утверждение проектно-сметной документации (экспертизы) | Сельские администрации, МУП "ОКС" | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 43.5 | 40.2 | 0 | 0 | 83.7 | 1; 1,2,3
|  |  | Внебюджетные средства | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2
Итого по п.1.3. |  |  |  | 56.7 | 40.2 | 0 | 0 | 96.9
Итого по 1 разделу |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 245 | 140.2 | 0 | 0 | 385.2
|  |  | Внебюджетные средства | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 395 | 140.2 | 0 | 0 | 535.2
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
2.1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального жилого фонда в н.п. с.Колчедан -2012 -2013 гг., в том числе софинансирование Колчеданская с/адм (объект корт) | Сельские администрации, МУП "ОКС" | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет: | 250 | 134.4 | 0 | 0 | 384.4
|  |  | в том числе софинансирование | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.2. |  |  |  | 5000 | 134.4 | 0 | 0 | 5134.4
2.2. Обустройство контейнерных площадок, в том числе с.Позариха - 6 единиц, д.Брод - 2 единицы, п.г.т.Мартюш - 4 единицы, с.Новоисетское - 5 единиц, с.Травянское - 4 единицы, с.Колчедан - 5 единиц, п.Ноый Быт - 3 единицы, с.Рыбниковское - 2 единицы, с.Сипавское - 3 единицы | Сельские администрации, МУП "ОКС" | 2013-2015гг | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет | 0 | 1178.4 | 717.5 | 1017.5 | 2913.4
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.2. |  |  |  | 0 | 1178.4 | 817.5 | 1017.5 | 3013.4
2.3. Приобретение контейнеров под размещение твёрдых бытовых отходов | Администрация, МУП "ОКС" | 2013 год | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет | 0 | 720 | 0 | 0 | 720
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.3. |  |  |  | 0 | 720 | 0 | 0 | 720
2.4. Вынос линии электропередач ВЛ-0,4 кВ ТП-7383 ф.Больница от опоры № 4 до опоры № 5 с территории корта, расположенного в с.Колчедан | Сельские администрации, МУП "ОКС" | 2014 год | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1; 1,2,3,4
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по п.2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Итого по 2 разделу |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750
|  |  | Местный бюджет | 250 | 2032.8 | 1017.5 | 1017.5 | 4017.8
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5000 | 2032.8 | 1017.5 | 1017.5 | 8767.8
Всего по программе: |  | 2012-2015гг | Областной бюджет | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750
|  |  | Местный бюджет | 495 | 2173 | 1017.5 | 1017.5 | 4703
|  |  | Внебюджетные средства | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  | Всего по источникам | 5395 | 2173 | 1017.5 | 1017.5 | 9603
Примечание: Объёмы финансирования программы из бюджетов разных уровней на 2012-2015 годы являются прогнозными и могут быть уточнены после утверждения бюджетов разных уровней на очередной финансовый год.