## Лист1
Приложение № 1
к постановлению Главы
"О внесении изменений
в муниципальную прогграмму
"Чистая вода" на территории
МО "Каменский городской
округ" на 2013-2016 годы",
утверждённую постановлением
Главы Каменского городского округа
от 04.03.2013 года № 507 (в ред.
от 11.07.2013 года № 1515,
от 21.10.2013 года № 2186,
от 30.12.2013 года № 3033
от 15.07.2014 года №1825)"
Раздел 3 План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО "Каменский городской округ" на 2013-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение, (соисполнители) | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования, в том числе по годам |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Организационные мероприятия
1.1 | Проектирование станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 620 | 620 | 1240
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 620 | 620 | 1240
1.2 | Проектирование канализационных коллекторов и очистных сооружений | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в том числе - очистные сооружения в населённых пунктах: с.Новоисетское (2014 г), с.Сиппавское (2015г), п.Первомайский (2016г) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | канализационные коллекторы в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Исполнительная съёмка существующего канализационного коллектора п.г.т.Мартюш | КУМИ, МУП "ОКС" | 2013 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет | 52 |  |  |  | 52
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
Итого по 1 разделу |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
2. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) развитию материально-технической базы объектов капитальных вложений
2.1 | Строительство станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 380 | 380 | 760
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 3280
2.2 | Капитальный ремонт, замена сетей холодного водоснабжения в населённых пунктах: п.Новый Быт, с.Позариха, с.Травянское | МУП "КСК", КУМИ | 2013-2014 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 465.2 | 119.5 | 0 | 0 | 584.7
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 465.2 | 119.5 | 0 | 0 | 584.7
2.3 | Реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения в с.Позариха Каменского района Свердловской области с установкой водоразборной колонки по ул.1-е Мая | Администрация | 2014 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  | 219.2 |  |  | 219.2
|  |  |  | Итого: |  | 219.2 |  |  | 219.2
2.4 | Капитальный ремонт, реконструкция скважин холодного водоснабжения и зон санитарной охраны с.Черемхово | МУП "КСК", КУМИ | 2013 - 2014 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 430.78 | 305.5 |  |  | 736.28
|  |  |  | Итого: | 430.78 | 305.5 | 0 | 0 | 736.28
2.5 | Установка системы водоочистки на холодное водоснабжение с.Сипавское | Администрация | 2014 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  | 855.8 |  |  | 855.8
|  |  |  | Итого: |  | 855.8 |  |  | 855.8
2.6 | Строительство канализационных коллекторов и очистных сооружений | КУМИ, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | строительство очистных сооружений п.Первомайский, с.Сипавское | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | реконструкция очистных сооружений с.Колчедан, с.Новоисетское | Администорация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | строительство, реконструнция, капитальный ремонт - канализационных коллекторов в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 2 |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 896 | 1500 | 380 | 380 | 3156
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 896 | 1500 | 1640 | 1640 | 5676
Всего по мероприятиям |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 948 | 1500 | 1000 | 1000 | 4448
Внебюджетные средства
|  |  |  | Всего: | 948 | 1500 | 2260 | 2260 | 6968

## изменения май 2014
Приложение № 1
к постановлению Главы
"О внесении изменений
в муниципальную прогграмму
"Чистая вода" на территории
МО "Каменский городской
округ" на 2013-2016 годы",
утверждённую постановлением
Главы Каменского городского округа
от 04.03.2013 года № 507 (в ред.
от 11.07.2013 года № 1515,
от 21.10.2013 года № 2186,
от 30.12.2013 года № 3033
от 15.07.2014 года №1825)"
от 11.09.2014 г.№ 2386
Раздел 3 План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО "Каменский городской округ" на 2013-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение, (соисполнители) | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования, в том числе по годам |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Организационные мероприятия
1.1 | Проектирование станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 620 | 620 | 1240
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 620 | 620 | 1240
1.2 | Проектирование канализационных коллекторов и очистных сооружений | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в том числе - очистные сооружения в населённых пунктах: с.Новоисетское (2014 г), с.Сиппавское (2015г), п.Первомайский (2016г) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | канализационные коллекторы в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Исполнительная съёмка существующего канализационного коллектора п.г.т.Мартюш | КУМИ, МУП "ОКС" | 2013 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет | 52 |  |  |  | 52
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
Итого по 1 разделу |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
2. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) развитию материально-технической базы объектов капитальных вложений
2.1 | Строительство станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 380 | 380 | 760
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 3280
2.2 | Капитальный ремонт, замена сетей холодного водоснабжения в населённых пунктах: п.Новый Быт, с.Позариха, с.Травянское | МУП "КСК", КУМИ | 2013-2014 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 465.2 | 119.5 | 0 | 0 | 584.7
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 465.2 | 119.5 | 0 | 0 | 584.7
2.3 | Капитальный ремонт, реконструкция скважин холодного водоснабжения и зон санитарной охраны с.Черемхово | МУП "КСК", КУМИ | 2013 - 2014 годы | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 430.78 | 305.5 |  |  | 736.28
|  |  |  | Итого: | 430.78 | 305.5 | 0 | 0 | 736.28
2.4 | Строительство канализационных коллекторов и очистных сооружений | КУМИ, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | строительство очистных сооружений п.Первомайский, с.Сипавское | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | реконструкция очистных сооружений с.Колчедан, с.Новоисетское | Администорация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | строительство, реконструнция, капитальный ремонт - канализационных коллекторов в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 2 |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 896 | 425 | 380 | 380 | 2081
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 896 | 425 | 1640 | 1640 | 4601
Всего по мероприятиям |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 948 | 425 | 1000 | 1000 | 3373
Внебюджетные средства
|  |  |  | Всего: | 948 | 425 | 2260 | 2260 | 5893

## Лист3
Приложение № 1
к постановлению Главы
"О внесении изменений
в муниципальную прогграмму
"Чистая вода" на территории
МО "Каменский городской
округ" на 2013-2016 годы",
утверждённую постановлением
Главы Каменского городского округа
от 04.03.2013 года № 507 (в ред.
от 11.07.2013 года № 1515,
от 21.10.2013 года № 2186)"
от_____________№________
Раздел 3 План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО "Каменский городской округ" на 2013-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение, (соисполнители) | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования, в том числе по годам |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями муниципальной целевой программы (номер пункта цели, номер строки целевого показателя)
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Организационные мероприятия
1.1 | Проектирование станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 620 | 620 | 1240
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 620 | 620 | 1240
1.2 | Проектирование канализационных коллекторов и очистных сооружений | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | в том числе - очистные сооружения в населённых пунктах: с.Новоисетское (2014 г), с.Сиппавское (2015г), п.Первомайский (2016г) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | канализационные коллекторы в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Исполнительная съёмка существующего канализационного коллектора п.г.т.Мартюш | КУМИ, МУП "ОКС" | 2013 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет | 52 |  |  |  | 52
Внебюджетные средства
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
Итого по 1 разделу |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 52 | 0 | 620 | 620 | 1292
2. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) развитию материально-технической базы объектов капитальных вложений
2.1 | Строительство станций очистки воды в населённых пунктах (с.Колчедан, с.Сипавское, п.Новый Быт, с.Новоисетское, с.Травянское, с.Позариха, п.г.т.Мартюш, д.Брод, с.Рыбниковское, с.Покровское, с.Кисловское, с.Маминское, с.Сосновское, с.Троицкое, с.Клевакинское, д.Белоносова, п.Горный) | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 380 | 380 | 760
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 3280
2.2 | Капитальный ремонт, замена сетей холодного водоснабжения в 25 населённых пунктах | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 465.2 |  | 0 | 0 | 465.2
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2.3 | Проектирование и строительство скважины питьевого водоснабжения в с.Новоисетское с обустройством зоны санитарной охраны | МУП "ОКС", МУП "Теплосети", КУМИ, Администрация | 2014 год | Местный бюджет |  | 420 |  |  | 420 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Итого: |  | 420 |  |  | 420
2.4 | Проектирование и обустройство зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения (5 единиц) | МУП "ОКС", МУП "Теплосети", КУМИ, Администрация | 2014 год | Местный бюджет |  | 250 |  |  | 250 | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Итого: |  | 250 |  |  | 250
2.5 | Капитальный ремонт, реконструкция скважин холодного водоснабжения и зон санитарной охраны | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2013 год | Областной бюджет | [5 empty] | 1; 2,3,4,5
|  |  |  | Местный бюджет | 430.78 |  |  |  | 430.78
|  |  |  | Итого: | 430.78 | 0 | 0 | 0 | 430.78
2.6 | Строительство канализационных коллекторов и очистных сооружений | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | строительство очистных сооружений п.Первомайский, с.Сипавское | Администрация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | реконструкция очистных сооружений с.Колчедан, с.Новоисетское | Администорация, МУП "ОКС" | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | строительство, реконструнция, капитальный ремонт - канализационных коллекторов в населённых пунктах: с.Покровское с.Травянское, п.г.т.Мартюш, с.Рыбниковское, с.Маминское, п.Новый Быт, с.Сосновское, с.Клевакинское, с.Кисловское, д.Брод | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Капитальный ремонт, реконструкция выгребной канализационной ямы с.Новоисетское, ул.Мира, д.19 | МУП "ОКС", МУП "Теплосети", КУМИ, Администрация | 2014 год | Местный бюджет |  | 330 |  |  | 330 | 1; 1
|  |  |  | Итого: |  | 330 |  |  | 330
2.8 | Капитальный ремонт и замена канализационных сетей в населённых пунктах: с.Позариха, с.Новоисетское, с.Колчедан, п.г.т.Мартюш | МУП "ОКС", МУП "КСК", КУМИ | 2015-2016 годы | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1; 1
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 2 |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 895.98 | 1000 | 380 | 380 | 2655.98
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: | 895.98 | 1000 | 1640 | 1640 | 5175.98
Всего по мероприятиям |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 2520
|  |  |  | Местный бюджет | 947.98 | 1000 | 1000 | 1000 | 3947.98
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего: | 947.98 | 1000 | 2260 | 2260 | 6467.98