УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы

Каменского городского округа

от 17.09.2018  № 1439

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») на 2018-2019 годы по переходу муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» в организацию спортивной подготовки с одновременным переходом на реализацию программ спортивной подготовки и сменой типа на бюджетное учреждение»

План мероприятий («дорожная карта») на 2018-2019 годы

по переходу муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Каменская детско-юношеская спортивная школа»

в организацию спортивной подготовки с одновременным переходом на реализацию программ спортивной подготовки

и сменой типа на бюджетное учреждение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение необходимых изменений в муниципальную программу Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года, утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа (в том числе с обеспечением перераспределения финансового обеспечения деятельности КДЮСШ с раздела 0700 «Образование» на раздел 1100 «Физическая культура и спорт») | Управление культуры; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; МКУ «МТСУ» | до 01.09.2019 |
| 2 | Внесение изменений в постановление Главы Каменского городского округа от 11.11.2010 г. № 1925 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Каменская детско-юношеская спортивная школа» | Управление культуры; МКУ «МТСУ»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019 |
| 3 | Разработка проекта постановления Главы Каменского городского округа о переименовании КДЮСШ в связи с переходом из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки с 01 сентября 2019 года и изменением типа муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» на бюджетное | Управление культуры; МКУ «МТСУ»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.08.2019 |
| 4 | Разработка проекта Устава КДЮСШ с учетом перехода из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки с 01 сентября 2019 года | Управление культуры; МКУ «МТСУ»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.07.2019 |
| 5 | Подготовка проекта штатного расписания учреждения спортивной подготовки – КДЮСШ | МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 6 | Внесение изменений в уставные документы КДЮСШ, регистрация их в налоговом органе | Управление культуры; МКУ «МТСУ»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019 |
| 7 | Разработка и утверждение муниципального задания с учетом перехода на программы спортивной подготовки (перевод КДЮСШ на нормативно-подушевое финансирование) | Управление культуры; МКУ «МТСУ»; МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 8 | Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности КДЮСШ | МКУ «Централизованная бухгалтерия»; Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 9 | Уведомление работников о переходе КДЮСШ в организацию спортивной подготовки, уведомление работников о существенных изменениях условий трудового договора | Руководитель КДЮСШ | до 15.06.2019 включительно |
| 10 | Разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта | Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 11 | Разработка правил приема в КДЮСШ и критериев спортивного отбора лиц, проходящих спортивную подготовку | Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 12 | Разработка и утверждение положения об организации тренировочных мероприятий (сборов) по видам спорта | Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 13 | Разработка и утверждение положения об антидопинговом обеспечении лиц, проходящих спортивную подготовку | Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 14 | Утверждение планов комплектования групп с учетом программ спортивной подготовки | Руководитель КДЮСШ | до 01.09.2019, но не позднее внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 15 | Приведение локальных актов КДЮСШ и договоров в соответствие с новым наименованием и видами деятельности | Руководитель КДЮСШ | после внесения соответствующих изменений в учредительные документы КДЮСШ |
| 16 | Обеспечение соответствующего информационного наполнения сайта КДЮСШ | Руководитель КДЮСШ | постоянно |

Список используемых сокращений:

Управление культуры – Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»

КДЮСШ – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа»

МКУ «Централизованная бухгалтерия» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта»

МКУ «МТСУ» – муниципальное казенное учреждение «Материально-техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта»

СШ – спортивная школа (организация спортивной подготовки)