ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018								     		№ 2119

п. Мартюш

О ликвидации Муниципального казенного учреждения

«Научно – исследовательский центр «Маркетинговые исследования и технологии»

В соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 18 – 21 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом МО «Каменский городской округ», Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы городского округа от 09.12.2014 г. № 3199

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Научно – исследовательский центр «Маркетинговые исследования и технологии» (далее – МКУ «Март»), адрес: 623459, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29 (ОГРН 1036602241147, ИНН 6643009360).

2. Установить срок ликвидации МКУ «Март» в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии МКУ «Март» (Приложение № 1).

4. Назначить председателем ликвидационной комиссии директора МКУ «Март» Козырева Леонида Сергеевича.

5. Ликвидационной комиссии при ликвидации МКУ «Март»:

5.1 в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МКУ «Март» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МКУ «Март» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

5.2 осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МКУ «Март»;

5.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МКУ «Март» в течение всего периода ликвидации;

5.4 разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации МКУ «Март», с указанием порядка и срока заявления требований кредиторами.

5.5 выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МКУ «Март» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

5.6 принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

5.7 в течении 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа;

5.8 в течении 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа;

5.9 в течении 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса, представить в уполномоченный государственный орган заявление и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении процесса ликвидации;

5.10 представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа сведения об исключении МКУ «Март» из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУ «Март» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение № 2);

7. Председателю ликвидационной комиссии МКУ «Март» (Козыреву Л.С.):

7.1 в течении 3 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МКУ «Март» уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц с приложением настоящего постановления;

7.2  в течении 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МКУ «Март»;

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (Самохина М.И.):

8.1 после завершения процедуры ликвидации МКУ «Март» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Каменский городской округ»;

9. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МКУ «Март» переходят к ликвидационной комиссии.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального образования «Каменский городской округ» - газете   «Пламя» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

12. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на председателя ликвидационной комиссии МКУ «Март» Козырева Л.С.

Глава городского округа                                                                 С.А. Белоусов

Приложение № 1

Утвержден постановлением

Главы Городского округа

№2119 от 20.12.2018

«О ликвидации Муниципального казенного учреждения

«Научно – исследовательский

центр «Маркетинговые

исследования и технологии»

Состав

ликвидационной комиссии Муниципального казенного учреждения

«Научно – исследовательский центр «Маркетинговые исследования и технологии»

| Козырев Леонид Сергеевич | - директор Муниципального казенного учреждения «Научно – исследовательский центр «Маркетинговые исследования и технологии», председатель ликвидационной комиссии; |
| --- | --- |
| Хабирова Елена Витальевна | - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, член ликвидационной комиссии; |

| Кандакова Марина Львовна | - специалист 1 категории Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, член ликвидационной комиссии. Приложение № 2 |
| --- | --- |

Утвержден постановлением

Главы Городского округа

№2119 от 20.12.2018

«О ликвидации Муниципального казенного учреждения

«Научно – исследовательский

центр «Маркетинговые

исследования и технологии»

План

мероприятий по ликвидации Муниципального казенного учреждения «Научно – исследовательский центр «Маркетинговые исследования и технологии»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц | Ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | Не менее чем за два месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить уполномоченный орган по форме Р 15001 | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в уполномоченный орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течении 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 федерального закона 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 11 | Представить сведения об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидационная комиссия |  |