ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2014 г.  №  3090

п. Мартюш

О внесении изменений и дополнений  в муниципальную  программу

«По ограничению распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в МО «Каменский городской округ» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 12.03.2013 г.

№ 525 (в редакции от 31.10.2013 г. № 2375, от 30.07.2014 г. № 1974)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», распоряжения Правительства Свердловской области от 04 марта 2014 года № 219-РП «Об одобрении методических рекомендаций по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Свердловской области», в соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 10.12.2013 г. № 2720 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «По ограничению распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в МО «Каменский городской округ» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 12.03.2013 г. № 525 (в редакции от 31.10.2013 Г. № 2375, от 30.07.2014 г. №1974), следующие изменения и дополнения:

1.1. Изменить наименование муниципальной программы, изложив его в следующей редакции: «По профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, формированию здорового образа жизни у населения Каменского городского округа на 2013-2015 годы».

1.2. Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. План мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение).

2

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа 							С.А. Белоусов

# ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ТУБЕРКУЛЁЗА, ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Каменский городской округ» - ответственный исполнитель Соисполнители: ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2013 год 2014 год 2015 годы |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цели Программы: 1) снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения; 2) снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза; 3) улучшение демографических показателей, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения городского округа; 4) сохранение и укрепление здоровья населения муниципального образования и увеличение средней продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни. Задачи Программы: 1) организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ- инфекции; |

2

|  | 2) организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции; 3) оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам; 4) организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ; 5) организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией; 6) организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза; 7) развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулёз; 8) повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулёза; 9) создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий; 10) реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики; 11) реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями; 12) реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения; 13) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности. |
| --- | --- |

3

| Перечень основных целевых показателей | 1) снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения; 2) уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции – 95%; 3) уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ – инфекции не менее 95%; 4) охват диспансерным наблюдением не менее 80% от подлежащих; 5) охват обследования иммунного статуса не менее 95% от охваченных диспансерным наблюдением; 6) охват лечением 100% от подлежащих лечению контингентов; 7) охват антиретровирусной профилактикой (в родах и ребенок после родов) не менее 95%; 8) уровень квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции – 100%; 9) охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию не менее 15% от общей численности населения; 10) снижение заболеваемости туберкулезом среди населения; 11) охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностического обследования на туберкулёз – не менее 95%; 12) охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенофлюорографическими осмотрами – не менее 75%; 13) доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре – не менее 62%; 14) уровень заболеваемости туберкулёзом: не более 80,7 чел. на 100 тыс. населения в 2013г. не более 80,5 чел. на 100 тыс. населения в 2014г. не более 80,3 чел. на 100 тыс. населения в 2015г. |
| --- | --- |

4

|  | 15) уровень охвата населения прививками – не менее 75%; 16) уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, формирование приоритета здорового образа жизни – не менее 95% 17) увеличение числа лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни до 95%; 18) снижение уровня заболеваемости алкоголизмом; 19) снижение распространенности курения среди различных групп населения; 20) доля жителей Каменского городского округа, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа до 17,7%; 21) доля жителей Каменского городского округа приверженных здоровому образу жизни до 25%. |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 200,0 тыс. рублей В том числе местный бюджет: в 2013 году – 0 тыс. рублей; в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году - 100,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.kamensk-adm.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена Программа

1.1. Настоящая целевая программа способствует снижению (стабилизации) уровня распространенности ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также снижению распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

1.2. ВИЧ-инфекция является медико-социальной проблемой всего мира. Она имеет пандемическое, нарастающее по интенсивности распространение. Целенаправленные мероприятия по контролю за ВИЧ-инфекцией, включая современную антиретровирусную терапию, обеспечивают в некоторой степени стабилизацию эпидемии, но проблема остается острой. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди социально-адаптированных

5

контингентов: рабочих – 25,8%, служащих – 5,8%, учащихся – 0,17%. По Каменскому городскому округу за весь период с начиная с 2009 года по текущий

момент зарегистрировано 344 чел., показатель распространенности составляет 1291,9. В 2014 году вновь выявлено 27 человек. На диспансерном учете состоит 287 человек. По социальным группам из вновь выявленных – 62,9% безработные, 2% - служащие, 29,1% - рабочие. За весь период умерло 64 человека, из них от ВИЧ-инфекции 15 человек.

1.3. Туберкулез является медико-социальной проблемой, на которую оказывают влияние экономические и социальные факторы, уровень жизни и питание населения. Основными причинами роста заболеваемости и смертности являются, низкий жизненный уровень части населения района, неполноценное питание, нервные стрессы и атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, появление новых групп риска – беженцев, лиц без определенного места жительства, увеличение числа асоциальных лиц среди населения, снижение уровня профилактических осмотров, а также финансирование противотуберкулезных мероприятий не в полном объеме.

Анализ сложившейся ситуации с заболеванием туберкулезом в районе выявляет ряд проблем, требующих неотложного решения по профилактике туберкулеза: туберкулинодиагностика, флюорографическое обследование населения с 14 летнего возраста 1 раз в год, группы риска 2 раза в год, своевременное выявление больных туберкулезом среди населения, особенно в группах повышенного риска, среди детей и подростков, введение новых прогрессивных форм выявления и лечения туберкулеза.

Проблема борьбы с туберкулезом требует комплексного подхода к ее решению, привлечения целевых финансовых средств из  бюджета муниципального образования, внебюджетных источников финансирования.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез за 9 месяцев 2014 года составляет 67,2 %(2013г- 58,5%), в том числе: рентгенофлюорографическими осмотрами взрослого и подросткового населения охват составил 67,6% (2013 г. - 56,3). Методом туберкулинодиагностики обследовано детей от 0 до 14 лет 65,9% от годового плана. Выявлено больных активным туберкулезом при флюорографическом осмотре в 2014 г. - 10 чел., в 2013г- 15 чел. Выявлено при проведении профосмотра в 2013 г. - 15чел. - 83,3%., в 2014 г. - 8 чел. - 44,4%.

Мероприятия по раннему выявлению  и профилактике туберкулеза включают в себя следующие мероприятия: вакцинация родившихся детей в перинатальном центре, туберкулинодиагностика детей от 0 до 14 лет, флюорографическое обследование населения, своевременное обследование контактных по туберкулезу, дообследование после флюорографии, санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения.

1.4. Вакцинопрофилактика инфекционных болезней предупреждает возникновение новых случаев заболевания, позволяет ликвидировать целый ряд инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни населения. Иммунопрофилактика населения против клещевого энцефалита позволила снизить уровень заболеваемости в 10 раз, предотвратить смертность от

6

клещевого энцефалита. В совершенствовании иммунопрофилактики инфекционных заболеваний имеется ряд проблем: имеются трудности в

привлечении для целей иммунопрофилактики средств бюджета муниципального образования; законодательно не определена ответственность за иммунопрофилактику работодателей.

В результате проводимой иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок в районе не регистрируются заболевания корью, краснухой, эпидемическим паротитом, дифтерией, коклюшем и т.д.

Охват детей вакцинацией против дифтерии, коклюша, кори, эпидемического паротита, полиомиелита составляет 98%, ревакцинацией охвачено 95,2%. Своевременность охвата взрослых иммунизацией против дифтерии в декретированные сроки составляет 95%.

В период  прививочной кампании против сезонного гриппа в 2013 году вакцинировано 8063 человека (27,1% от населения района). За счет выделенной вакцины из федерального бюджета привито 7278 человек. За счет средств предприятий и организаций привито 785 человек (9,7% от общего количества привитых), что говорит о незаинтересованности руководителей предприятий о здоровье своих работников. Количество привитых детей до 17 лет составило 3075 человек (56,2% от детского населения).

Охват прививками против клещевого вирусного энцефалита населения района остается низким (80,4%).

Рост числа инфекционных заболеваний приводит к значительным экономическим потерям и снижению уровня эпидемиологической безопасности. Вакцинопрофилактика на сегодняшний день остается самым дешевым средством борьбы с инфекционными заболеваниями. В результате реализации организационных и медицинских мероприятий программы увеличится уровень охвата профилактическими прививками и снизится уровень заболеваемости воздушно-капельными инфекциями.

1.4. На территории Каменского городского округа активно проводится санитарно-просветительная работа среди населения по вопросу формирования здорового образа жизни населения. Активно проводится работа по Всероссийской диспансеризации, за 9мес. 2014 г. охвачено диспансеризацией  3307 чел - 69,3%.		В учреждениях культуры и спорта проводятся ежегодные профилактические акции для подростков и молодёжи. В дни проведения профилактических акций  работники культуры разрабатывают и распространяют среди подростков и молодёжи информационные листы, проводят блиц - опросы на мероприятиях, тематические мероприятия, демонстрируют профилактические документальные и художественные фильмы. Результатом проведения акций является ежегодное увеличение числа подростков и молодежи, принявших участие в акциях: в 2011 году - 2248 человек; в 2012 году – 2380 человек; в 2013 году – 2753 человека.

На территории городского округа действуют 82 клубных формирования, состоящих из 816 участников. Из них детей «группы риска» - 32 человека.

Физкультурно-спортивную работу в Каменском городском округе осуществляет МКУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского

7

округа», в состав которого  входят 2 спортивных клуба и МКОУ ДОД «Каменская ДЮСШ». Для занятий физической культурой и спортом на базе учреждений культуры, спорта и общеобразовательных школ имеется: 19 спортивных залов; 25 плоскостных сооружений из них 6 футбольных полей; 2 хоккейных корта; 1 лыжная база; 8 комплексных площадок. В зимний период работают: пункты проката коньков на хоккейных кортах, а также пункты проката лыж.  Все услуги населению района в сфере физкультурно-оздоровительной направленности предоставляются – бесплатно. В летний период работают пришкольные спортивно-оздоровительные площадки.

В целях улучшения здоровья подрастающего поколения настоящая Программа направлена на  повышение мотивации к ведению здорового образа жизни.

1.5. Исполнителями программы являются участники межведомственного взаимодействия: ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ», Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ», ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району», территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах, редакция газеты «Пламя».

1.6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет координатор Программы – Администрация муниципального образования «Каменский городской округ». Администрация муниципального образования осуществляет координацию деятельности исполнителей в рамках реализации Программы, а также ее правовое и методическое обеспечение.

1.7. Исполнители Программы в части определенных за ними мероприятий:

1) несут ответственность за исполнение мероприятий Программы;

2) обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд в рамках мероприятий Программы;

3) ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют куратору Программы информацию о ходе ее реализации.

Раздел 2. Цели и задачи программы

2.1. Цели Программы:

1) снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения;

2) снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза;

3) улучшение демографических показателей, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения городского округа;

4) сохранение и укрепление здоровья населения муниципального образования и увеличение средней продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни.

2.2. Задачи Программы:

1) организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции;

2) организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;

3) оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам;

4) организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ;

5) организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;

6) организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза;

7) развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулёз;

8) повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулёза;

9) создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий;

10) реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

11) реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями;

12) реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения;

13) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности.

Эффективность реализации подпрограммы, оценка достижения целей, выполнение задач и мероприятий оцениваются целевыми показателями, приведенными в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Программе, осуществляются в соответствии с планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «По профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, формированию здорового образа жизни у населения Каменского городского округа на 2013-2015 годы» (приложение № 2).

Приложение № 1

к муниципальной Программе «По профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, формированию здорового образа жизни у населения Каменского городского округа на 2013-2015 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ТУБЕРКУЛЁЗА, ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2015 ГОДЫ»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения |  |  |  |  |  | Методические рекомендации по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в муниципальных образованиях Свердловской области, утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 04.03.2014 г. № 219-РП |
| 4 | Задача 2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции – 95% | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 6 | Целевой показатель 3. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ – инфекции не менее 95% | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 7 | Задача 3. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 4. Охват диспансерным наблюдением не менее 80% от подлежащих | % | 80 |  | 80 | 80 | -//- |
| 9 | Целевой показатель 5. Охват обследования иммунного статуса не менее 95% от охваченных диспансерным наблюдением | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 10 | Целевой показатель 6. Охват лечением 100% от подлежащих лечению контингентов | % | 100 |  | 100 | 100 | -//- |
| 11 | Целевой показатель 7. Охват антиретровирусной профилактикой (в родах и ребенок после родов) не менее 95% | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 12 | Задача 4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 8. Уровень квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции – 100% | % | 100 |  | 100 | 100 | -//- |
| 14 | Задача 5. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 9. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию не менее 15% от общей численности населения | % | 15 |  | 15 | 15 | -//- |
| 16 | Цель 2. Снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 6. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 10. Снижение заболеваемости туберкулезом среди населения |  |  |  |  |  | ? |
| 19 | Задача 7. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулёз |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 11. Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностического обследования на туберкулёз – не менее 95% | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 21 | Целевой показатель 12. Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенофлюорографическими осмотрами – не менее 75% | % | 75 |  | 75 | 75 | -//- |
| 22 | Задача 8. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулёза |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Целевой показатель 13. Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре – не менее 62% | % | 62 |  | 62 | 62 | -//- |
| 24 | Задача 9. Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 14. Уровень заболеваемости туберкулёзом | случаев на 100 тыс. населения | 80,7 |  | 80,5 | 80,3 | -//- |
| 26 | Цель 3. Улучшение демографических показателей, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 10. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 15. Уровень охвата населения прививками – не менее 75% | % | 75 |  | 75 | 75 | -//- |
| 29 | Целевой показатель 16. Уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, формирование приоритета здорового образа жизни – не менее 95% | % | 95 |  | 95 | 95 | -//- |
| 30 | Цель 4. Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального образования и увеличение средней продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Задача 11. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 17. Увеличение числа лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни до 95% | % | 85 |  | 90 | 95 | -//- |
| 33 | Целевой показатель 18. Снижение уровня заболеваемости алкоголизмом | случаев на 100 тыс. населения | 20,1 |  | 20 | 19,9 | -//- |
| 34 | Задача 12. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Целевой показатель 19. Снижение распространенности курения среди различных групп населения |  |  |  |  |  | -//- |
| 36 | Задача 13. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 20. Доля жителей Каменского городского округа, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | % | 16,9 |  | 17 | 17,1 | -//- |
| 38 | Целевой показатель 21. Доля жителей Каменского городского округа приверженных здоровому образу жизни | % | 23 |  | 24 | 25 | -//- |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «По профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, формированию здорового образа жизни у населения Каменского городского округа на 2013-2015 годы»

План

мероприятий  муниципальной программы  «По профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, формированию здорового образа жизни у населения Каменского городского округа

на 2013-2015 годы»

| № строки | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение, соисполнители | Сроки выполнения мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования по этапам программы (тысяч рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| Раздел I. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики и формированию здорового образа жизни у населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и организация работы межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ – инфекции и туберкулёза на территории Каменского городского округа (далее – МВК) | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;18 |
| 2. | Заслушивание на заседаниях МВК вопросов по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулёза. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулёза на территории городского округа в соответствии с эпидемиологической ситуацией | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике, ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | 1 раз в квартал | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;18 |
| 3. | Заслушивание на заседаниях МВК вопросов организации выявления, оказания лечебной помощи больным туберкулёзом, вопросов мониторинга смертности от туберкулёза, причин и разработка мероприятий по снижению смертности от туберкулёза | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | 1 раз в квартал | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | 18;25 |
| 4. | Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ- инфекции, на базе ГБУЗ СО «»Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | В течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 5. | Включение в план работы МВК отчета руководителей предприятий о выполнении мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД в сфере труда | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике, руководители предприятий (по согласованию) | 1 раз в год | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6. | Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулёза | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | Постоянно | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;18 |
| 7. | Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулёза на территории городского округа | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике, ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | 1 раз в 6 месяцев | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;25 |
| 8. | Включение в план работы комиссии отчета руководителей предприятий, о профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | 2 раза в год | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;18 |
| 9. | Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики и формированию здорового образа жизни у населения | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | 2 раза в год | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 10. | Организация социологических исследований среди различных групп населения, направленных на выявление уровня информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, туберкулёза, сохранения и укрепления здоровья | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6;23;29 |
| 11. | Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни населения на территории городского округа | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | 2 раза в год | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 20;21 |
| Раздел 2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ - инфекцией, туберкулёзом, инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Постоянно | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 8;10;15 |
| 13. | Проведение текущего ретроспективного анализа эпидемической ситуации на основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими одинаковый механизм заражения | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | 1 раз в квартал | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 14. | Обеспечение информирования главы муниципального образования, руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом, инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики с оценкой эпидемической ситуации | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | 2 раза в год | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6;18;29 |
| 15. | Обеспечение учета и регистрации всех выявленных случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах (по согласованию) | Постоянно | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 8;9;10 |
| 16. | Проведение плановых прививок в рамках национального и регионального календарей профилактических прививок, обеспечение проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Постоянно | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Раздел 3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся средних образовательных учреждений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.12.2011 № 855-и/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях СО» | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;5 |
| 18. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов учреждений здравоохранения по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» Управление образования МО «Каменский городской округ» Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 19. | Организация массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции (проведение акций «Красная ленточка», «Марш со свечами», «Сохраним верность ради любви», «Красные тюльпаны надежды!») | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 15,0 | 20,0 |  |  | 35,0 | 6 |
| 20. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения. Внедрение и реализация на предприятиях программы по ВИЧ-инфекции | Администрация МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | 5;6 |
| 21. | Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции, наркомании и заболеваний, передаваемых половым путем | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Постоянно | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 22. | Разработка и издание информационных материалов (листовки, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулёза для распространения среди различных групп населения | Администрация МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 10,0 | 0 |  |  | 10,0 | 6 |
| 23. | Изготовление информационных стендов по профилактике инфекционных заболеваний | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 30,72 | 5,0 |  |  | 35,72 | 6 |
| 24. | Проведение конкурса молодежных агидбригад «Не ошибись в выборе!» | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | Октябрь | Местный бюджет | 0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 20,0 | 6 |
| 25. | Проведение конкурса видеороликов и соц. плакатов «Мы за здоровый образ жизни» | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | Апрель | Местный бюджет | 0 | 10,0 | 0 |  |  | 10,0 | 6 |
| 26. | Приобретение литературы профилактической направленности на здоровый образ жизни для учащихся общеобразовательных учреждений | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 12,0 | 0 |  |  | 12,0 | 6 |
| 27. | Приобретение экспресс - тестов на антитела ВИЧ | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 12,28 | 20,0 |  |  | 32,28 | 15 |
| 28. | Проведение конкурса молодежных флеш мобов «Линия жизни» | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 6 |
| 29. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ – инфекции среди работающего населения. Внедрение и реализация на предприятиях профилактической программы по ВИЧ-инфекции. | Руководители предприятий (по согласованию) | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Раздел 4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции среди населения, в том числе групп высокого риска по инфицированию ВИЧ (информирование граждан о необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию с целью раннего выявления ВИЧ-инфекции) | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6;15 |
| 31. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району» (по согласованию) | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 32. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфекции (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку,, направление клиентов учреждений социального обслуживания в учреждения здравоохранения) | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району» (по согласованию) | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6;11 |
| Раздел 5. Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Проведение обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 18;21 |
| 34. | Проведение флюорографического обследования населения | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 35. | Приобретение реактивов для лабораторных исследований | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 36. | Приобретение химических реактивов для рентгеновского кабинета | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 37. | Приобретение рентгенговской пленки | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 38. | Приобретение вакцины БЦЖ, расходных материалов для проведения турбулинодиагностики, профилактических прививок против туберкулеза | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 39. | Разработка и издание информационных материалов (листовки, плакаты) по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни для распространения среди различных групп населения | Администрация МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 23;32 |
| Раздел 6. Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулёза, инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Публикации в средствах массовой информации по профилактике ВИЧ- инфекции, туберкулеза, социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни | Редакция газеты «Пламя» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 6;23;32 |
| 41. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся образовательных учреждений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики раннего выявления туберкулеза | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 10;23 |
| 42. | Организация массовых мероприятий по информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики и социально значимых последствий отказа от иммунопрофилактики инфекционных заболеваний | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 28;29 |
| 43. | Оборудование уголков здоровья на предприятиях, в учреждениях | Руководители предприятий, учреждений (по согласованию) | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 44. | Развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни в молодежной среде | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 45. | Разработка и издание информационных материалов (листовки, плакаты) по профилактике табакокурения, по вопросам повышения физической активности и формированию здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 32;35 |
| 46. | Проведение информационной кампании по пропаганде занятий физической культурой и спортом | Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 32;37;38 |
| 47. | Разработка, изготовление и размещение стендов о здоровом питании в образовательных учреждениях | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Местный бюджет | 0 | 0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 32 |
| Раздел 7. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Создание условий для проведения тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений на наличие психоактивных веществ | Управление образования МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 3;32 |
| 49. | Реализация мероприятий, направленных на недопущение розничной продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним | Администрация МО «Каменский городской округ» Руководители учреждений торговли (по согласованию) | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 50. | Реализация в муниципальном образовании физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | Администрация МО «Каменский городской округ» Управление культуры, спорта и делам молодежи МО «Каменский городской округ» | В течение года | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  | 37;38 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 200,0 |  |