Утвержден постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 14.04.2022 № 676 «Об утверждении порядка рассмотрения Администрацией Каменского городского округа предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий муниципального контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, заключенного для обеспечения нужд Каменского городского округа, в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы»

ПОРЯДОК

рассмотрения Администрацией Каменского городского округа предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об  изменении существенных условий муниципального контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, заключенного для обеспечения нужд Каменского городского округа, в связи с существенным увеличением в 2022 году

цен на строительные ресурсы

- 1. Рассмотрение Администрацией Каменского городского округа (далее – Администрация) предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об  изменении существенных условий муниципального контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, заключенного для обеспечения нужд Каменского городского округа, в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы, осуществляется в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- 2. Основанием для принятия и рассмотрения Администрацией предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в пункте 1 настоящего Порядка, является совокупность следующих условий:

- 1) изменение существенных условий контракта не приводит к увеличению срока его исполнения и (или) цены контракта более чем на 30%;

- 2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

- 3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр);

- 4) срок, на который заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства составляет не менее одного года;

- 5) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату обращения подрядчика по контракту (далее - подрядчик) с предложением об изменении существенных условий контракта (цены контракта) не исполнены.

- 3. При наличии совокупности оснований, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка, подрядчик направляет в Администрацию в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта (цены контракта) в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы (далее - предложение подрядчика) с приложением документов, обосновывающих такое предложение, содержащих:

- 1) обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены контракта. Обоснование оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых подрядчиком. Расчет изменения (увеличения) цены строительных ресурсов и контракта производится в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр;

- 2) для подтверждения ценовых показателей ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования - обосновывающие документы, содержащие информацию о цене таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату заключения действующего контракта, а также на дату проведения расчета. При этом под датой проведения расчета понимается дата предоставления расчетных и обосновывающих документов подрядчиком по контракту Администрации. В качестве обосновывающих документов подрядчиком предоставляются:

- -в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возможным отклонением не более 30 календарных дней), использованные в том числе при определении начальной (максимальной) цены контракта и формировании проекта сметы контракта, а также договоры поставки, заключенные до существенного возрастания стоимости идентичных строительных материалов и (или) оборудования, данные бухгалтерской отчетности и иные документы;

- -в уровне цен на дату проведения расчета (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате обращения подрядчика с предложением об изменении существенных условий контракта (цены контракта) с возможным отклонением не более 30 календарных дней): коммерческие предложения, прайс-листы, договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов, данные торговых площадок и иные документы;

- -для подтверждения ценовых показателей по каждой позиции перечня ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, определенных для проведения расчета: не менее трех обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование поставляется единственным поставщиком.

- 4. Рассмотрение предложения поставщика (подрядчика, исполнителя)  в части соответствия (несоответствия) такого предложения совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 и (или) требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Каменского городского округа» (далее – МКУ «УКС КГО»).

- МКУ «УКС КГО» рассматривает представленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  документы и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

- По результатам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя)  МКУ «УКС «КГО» направляет заключение в Администрацию с указанием следующей информации:

- 1) о соответствии предложения подрядчика совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 и требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

- 2) об отклонении предложения подрядчика в связи с несоответствием такого предложения совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 и (или) требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

- 5. В случае  соответствия предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, Администрация создает рабочую группу по рассмотрению предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и возможности изменения существенных условий контракта (далее – рабочая группа).

- Создание рабочей группы, утверждение ее состава осуществляются распоряжением Главы Каменского городского округа.

- 6. На рассмотрение рабочей группы предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и возможности изменения существенных условий контракта МКУ «УКС  КГО» в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме подготавливает обоснование изменений существенных условий контракта (цены контракта) (далее - обоснование), содержащее данные и расчеты, подтверждающие наличие совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка, расчет размера новой цены контракта и информацию о его соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенных до Администрации как получателя средств бюджета Каменского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и передает его рабочей группе.

- К обоснованию прилагаются:

- 1) копия муниципального контракта;

- 2) копия предложения подрядчика с копиями всех прилагаемых к нему документов;

- 3) информация об исполнении муниципального контракта.

- 7. Рабочая группа рассматривает обоснование с прилагаемыми к нему документами, представленные Администрацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:

- 1) о соответствии предложения установленным требованиям и возможности изменения существенных условий муниципального контракта (цены контракта);

- 2) о недостаточности оснований к изменению существенных условий муниципального контракта (цены контракта).

- 8. Основаниями для отказа рабочей группой в удовлетворении предложения поставщика (подрядчика, исполнителя)  являются:

- 1) несоответствие представленного обоснования и (или) документов, прилагаемых к нему, требованиям пунктов 3, 5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- 2) недостоверность информации, представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка;

- 3) отсутствие подтверждения представленными обоснованием с прилагаемыми к нему документами совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка.

- Недостоверность информации, представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка, устанавливается рабочей группой на основании сведений, полученных Администрацией, МКУ «УКС  КГО», а также на основании общедоступной информации, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 9. О принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней, после даты принятия решения формируется протокол рабочей группы.

- 10. В течение 2 рабочих дней после подписания протокола Администрация в письменной форме уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя)   о принятом решении.

- 11. В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий (цены) муниципального контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) производит корректировку сметной документации и направляет ее в адрес Администрации.

- 12. Администрация готовит проект распоряжения Главы Каменского городского округа об изменении существенных условий муниципального контракта.

- 13. Предусмотренное настоящим Порядком информирование подрядчика, осуществляется любым возможным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей письменной информации (копий Постановлений Главы Каменского городского округа) лицом, которому они адресованы.