УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского городского округа

от 15.12.2023 № 2516

«Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2024 года в муниципальном образовании «Каменский городской округ»»

**ПЛАН**

**основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению**

**детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории**

**муниципального образования «Каменский городской округ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Разделы плана (Наименование мероприятий)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года** | | | |
| 1.1. | Подготовка постановления Главы Каменского городского округа о мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | январь | Управление образования |
| 1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль | Управление образования |
| 1.3. | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт загородного оздоровительного лагеря | февраль | Управление образования  МАУ ЗОЛ «Колосок» |
| 1.4. | Направление актуальной информации об организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | до 1 марта 2024 года | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.5. | Сдача пакета документов в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск – Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества организации отдыха детей и их оздоровления | февраль | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.6. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | апрель-май | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.7. | Подготовка пакета приказов по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.8 | Подготовка реестра малых (малозатратных) форм занятости детей и молодежи в летний период 2024 года | май | ММОК  МАУ ДО «ЦДО»  Управление культуры |
| **2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** | | | |
| 2.1. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно - эпидемиологического состояния в организациях отдыха детей и их оздоровления; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций отдыха детей и их оздоровления | февраль,  май | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.2. | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | февраль-май | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.3. | Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления дезинфекционными средствами | февраль | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.4. | Проведение мероприятий по очистке территории лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок».  Дератизация, дезинсекция, профилактическая камерная обработка мягкого инвентаря, акарицидная обработка территорий | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ Колосок» | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.5. | Оснащение медицинских кабинетов лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ Колосок» | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.6. | Заключение договоров:  на организацию охраны общественного порядка в МАУ «ЗОЛ «Колосок»,  на обслуживание видеонаблюдения, тревожной кнопки, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;  на вывоз ТБО и ЖБО;  на проведение необходимых лабораторных исследований в рамках производственного контроля и для получения санэпидзаключения | январь | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.7. | Актуализация паспорта антитеррористической защищенности лагеря  (при необходимости) | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.8. | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных организациях | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.9. | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок», санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовка документации для открытия лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | апрель-май | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.10. | Приёмка лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» муниципальной межведомственной оздоровительной комиссией | за 3-5 дней до открытия | ММОК |
| 2.11. | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала организаций отдыха детей и их оздоровления к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом каждой смены, во время проведения смены | руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.12. | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток». | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО |
| 2.13. | Организация и проведение профилактической акции «Всемирный день без табака» | май | Управление образования  руководители ОО |
| 2.14. | Организация и проведение профилактической акции «День борьбы с наркоманией» | июнь | Управление образования  руководители ОО |
| 2.15. | Организация и проведение профилактической акции «Комендантский патруль» | январь, май, июнь, июль, август, ноябрь | Управление образования  руководители ОО |
| 2.16. | Участие в областной оперативно-профилактической операции «Подросток» | май-октябрь | Управление образования  руководители ОО |
| 2.17 | Мониторинг наличия несанкционированных лагерей на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | в период проведения детской оздоровительной кампании | ММОК |
| **3. Организационно-управленческие мероприятия** | | | |
| 3.1. | Формирование дислокации лагерей дневного пребывания | январь | Управление образования |
| 3.2. | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | Управление образования  руководители ОО  Управление культуры |
| 3.3. | Информирование населения о порядке комплектования обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена». | январь, март, июнь | Управление образования |
| 3.4. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, в 2024 году, в рамках реализации проекта "Поезд здоровья" | в установленные сроки предоставленных смен | Управление образования |
| 3.5. | Уведомление контрольных и надзорных органов о планируемых сроках открытия организаций отдыха детей и их оздоровления, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.6. | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение детской оздоровительной кампании | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.7. | Своевременное прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.8. | Методическая работа с сотрудниками лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок», организация обучения, консультаций с привлечением специалистов надзорных органов | январь-май | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.9. | Проведение совещаний для начальников лагерей с дневным пребыванием детей с участием представителей контрольных и надзорных органов | январь, апрель | Управление образования  руководители ОО |
| 3.10. | Разработка программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | февраль - апрель | Руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.11. | Организация работы совместно с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с Управлением социальной политики по формированию списков детей, находящихся в социально опасном положении, на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления | март -апрель | Управление образования  руководители ОО  ТКДНиЗП |
| 3.12. | Формирование кадрового состава начальников лагерей с дневным пребыванием детей | март | Управление образования  руководители ОО |
| 3.13. | Организация собрания родителей несовершеннолетних, участвующих в проекте «Поезд здоровья», выезжающих на Черноморское побережье | май,  за 14 дней до начала смены | Управление образования |
| 3.14. | Прием заявлений о выдаче путевок, ведение журнала заявлении, работа с обращениями граждан, желающими получить путевки в организации отдыха и оздоровления детей | апрель - август | Управление образования  начальники лагерей |
| 3.15. | Организация заездов и выездов в МАУ «ЗОЛ «Колосок», контроль отправления и возвращения детей из МАУ «ЗОЛ «Колосок» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  Директор МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.16. | Работа с организациями отдыха детей и их оздоровления, предоставляющими путевки для санаторно-курортного и загородного оздоровительного отдыха, прием и передача документов | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования |
| 3.17. | Организация работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии | в период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования |
| 3.18. | Мониторинг качества и доступности муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» (проведение выборочных опросов среди получателей услуг) | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования |
| 3.19. | Взаимодействие с МФЦ в городе Каменск-Уральский и Каменском районе в рамках реализации административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования |
| 3.20. | Подготовка информации о предстоящих мероприятиях в рамках детской оздоровительной кампании для размещения на официальных сайтах, в средствах массовой информации | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  Управление культуры  МАУ ДО «ЦДО»  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.21. | Информирование населения об организации детской оздоровительной кампании в 2024 году, о сроках подачи заявлений на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, о тематике программ смен (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений, информационные стенды) | в период подготовки к детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.22. | Информирование образовательных организаций, МАУ «ЗОЛ «Колосок» о возможности прохождения курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки для специалистов, задействованных в детской оздоровительной кампании | в период подготовки к детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО |
| 3.23. | Направление информации о работе лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» на портал «Уральские каникулы.ру» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.24. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации детской оздоровительной кампании на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | в период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования |
| 3.25. | Подготовка отчетов по соглашениям с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | ежемесячно | Управление образования |
| 3.26. | Мониторинг реализации оздоровительной кампании.  Формирование и направление отчетов в Южный управленческий округ, Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | в установленные сроки | Управление образования |
| **4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** | | | |
| 4.1. | Организация досуговых мероприятий, малых (малозатратных форм) организации занятости детей и молодежи |  | Управление культуры  МАУ ДО «ЦДО» |
| 4.2. | Привлечение лагерей дневного пребывания, МАУ «ЗОЛ «Колосок» к участию в областных и всероссийских конкурсах 2024 г.:  - Всероссийский конкурс «Лига вожатых»;  - Областной конкурс вожатых ЗОЛ «Это счастье! Я вожатый!»;  - Областной конкурс среди проектов среди отрядов помощников вожатых;  - Областной конкурс на лучшую организацию и проведение тематических смен и акций «Профсоюз»;  -Областной конкурс на лучшую организацию отдыха детей и их оздоровления;  - Областной детский фотоконкурс «Лето в фокусе»;  - Областной конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей»;  -Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования (руководителей кружков) организаций отдыха детей и их оздоровления;  -Областной конкурс программ смены и методических материалов организации отдыха детей и их оздоровления | в период работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | Управление образования |
| 4.3. | Обеспечение участия образовательных учреждений в областном туристическом проекте «Урал для школы» | сентябрь-ноябрь 2023 г. | Управление образования  руководители ОО |
| 4.4. | Проведение на сменах мероприятий, посвященных  - Году семьи в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 22.11.2023 года №875);  - 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина (план №01-01-40/49 от 24 июля 2023 года, утвержденный Заместителя Губернатора Свердловской области П.В.Крековым). | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования  руководители ОО  МАУ «ЗОЛ «Колосок» |

Сокращения:

Управление образования – Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

Управление культуры – Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

МАУ ДО «ЦДО» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»;

МАУ «ЗОЛ «Колосок» - муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок»;

ОО – образовательные организации;

ММОК - муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия муниципального образования «Каменский городской округ»;

ТКДНиЗП - Территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав