ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 12.05.2016г.№ 723

## п. Мартюш

Об утверждении комплексного плана совместных мероприятий Администрации Каменского городского округа и Каменской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года, по согласованию с Каменской районной территориальной избирательной комиссией, руководствуясь Уставом Каменского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план совместных мероприятий Администрации Каменского городского округа и Каменской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Настоящее постановление размесить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике  И.В. Кырчикову.

Глава городского округа                                                                      С.А. Белоусов

Утвержден

постановлением Главы

Каменского городского округа

от 12.05.2016г. № 723

«Об утверждении комплексного плана совместных мероприятий Администрации Каменского городского округа и Каменской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года»

Комплексный план совместных мероприятий Администрации Каменского городского округа и Каменской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

| № п\п | ###### Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях |  |  |
| 1.1 | Об особенностях избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Март 2016 года | Озорнина А.А. |
| 1.2 | Об организации правового обучения работников органов местного самоуправления в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Апрель 2016 года | Озорнина А.А. |
| 1.3 | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области | Апрель 2016 года | Озорнина А.А. |
| 1.4 | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Каменского городского округа | Май 2016 года | Дедюхина С.С., Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 1.5 | О ходе подготовки помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Май 2016 года | Кырчикова И.В., собственники помещений |
| 1.6 | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва , депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Ежемесячно с июня по сентябрь 2016 года | Лугинин П.Н. |
| 1.7 | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Ежемесячно с июня по сентябрь 2016 года | Кырчикова И.В., Мельник В.А., Вавилова Н.М., Степанова Т.В., руководители служб |
| 1.8 | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Ежемесячно с июня по сентябрь 2016 года | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 1.9 | Об итогах голосования и результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Сентябрь 2016 года | Озорнина А.А. |
| 2 | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Проведение штаба по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Каменского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года | По мере необходимости в течение всего периода | Белоусов С.А. |
| 2.2 | Проведение заседаний Рабочей группы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума | Май, июнь, август, сентябрь 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А. |
| 2.3 | Проведение встреч с работниками Управления образования, Управления культуры, Центральной районной библиотеки, ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», общественных организаций по разъяснению положений избирательного законодательства о выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года | Март-август 2016 года | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 2.4 | Подготовка и направление главе администрации Каменского городского округа предложений по внесению изменений в дислокацию избирательных участков, образованных на территории МО «КГО» | Апрель 2016 года | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 2.5 | Подготовка анализа социально-политической ситуации на территории КГО и прогноза участия граждан в выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Май 2016 года | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 2.6 | Подготовка и направление главе администрации КГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | Июнь 2016 года | Озорнина А.А., главы сельских администраций |
| 2.7 | Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов кандидатов и представителей избирательных объединений, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | Июнь 2016 года | Озорнина А.А. |
| 2.8 | Подготовка и направление главе администрации КГО предложений по определению перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | Июнь 2016 года | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 2.9 | Организация правового обучения работников правоохранительных органов по вопросу обеспечения контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Июль-сентябрь 2016 года | Озорнина А.А., Вараксин И.В. |
| 2.10 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года» | Август 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А. |
| 2.11 | Проведение совещания с работниками органов местного самоуправления, федеральной миграционной службы, ЗАГС, военкомата, суда по вопросам регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории КГО | Август 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А. |
| 2.12 | Подготовка совместного постановления Главы администрации КГО и Каменской районной территориальной избирательной комиссии «Об организации работы накануне и в день голосования на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года» | Сентябрь 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А. |
| 2.13 | Приемка помещений для голосования совместно с представителями службы МЧС, МВД, связи | 16 сентября 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А. |
| 2.14 | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва. депутатов ЗССО и депутатов Думы КГО 18 сентября 2016 года (в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности) | В течение всего периода | Кырчикова И.В., Озорнина А.А., Казанцева Н.В. |
| 2.15 | Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав граждан, оперативное устранение причин, их вызывающих | В течение всего периода | Озорнина А.А., Кырчикова И.В. |
| 2.16 | Реализация мероприятий Программы Каменской районной ТИК «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год | В течение всего периода | Озорнина А.А. |
| 3 | Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |
| 3.1 | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, противодействия терроризму | Март-август 2016 года | Кырчикова И.В., главы сельских администраций |
| 3.2 | Оборудование и оформление «Уголков избирателя» в учреждениях культуры, сельских библиотеках | Апрель 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А., Мельник В.А. |
| 3.3 | Подготовка помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием (в т.ч. КОИБами), металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | Май-август 2016 года | Кырчикова И.В., Озорнина А.А., главы сельских администраций, собственники помещений |
| 3.4 | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений | Июнь 2016 года | Кырчикова И.В., главы сельских администраций |
| 3.5 | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Заместители Главы Администрации, главы сельских администраций |
| 3.6 | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности Каменской районной территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Озорнина А.А. |